## باصقر مدخل 2
المملكــة العربيـــة السعوديــــة |  |  | بسم الله الرحمن الرحيم | [10 empty] | رقم الصفحة : 1
وزارة التربييــة والتعلبـــم |  |  | مستخلص جاري / ختامى رقم ( 18 )عن مدرسة نموذج 12 مقاوم للزلازل (ب+م) | [10 empty] | تاريخ إستلام الموقع : 1429/4/7 هـ
الإدارة العامة للتربية والتعليم بمنطقة جازان |  |  | مخطط باصقر بالأحد ( ب+م) جازان - مقاولة شركة المشروعات الشرقية لأعمال المباني | [10 empty] | مدة تنفيذ المشروع : 20 شهر
إدارة المبانـــي والتجهبــــزات المدرسيــة |  |  | عن المدة من 7 / 4/ 1429 هـ إلي 28 / 3 / 1433 هـ | [10 empty] | تاريخ النهو المقرر : 1430/12/6 هـ
م | رقم البند | وصـــــــف الأعمـــــــــــــــــــــــــــــــال | الوحده | كميه الاعمال حسب العقد | كميــــات الأعمـــــــــــال |  |  | الفئه |  | الإجمالي |  | الإستقطاع |  | الصافي بعد الإستقطاع |  | ملاحظات
[5 empty] | السابق | الحالي | الإجمالي | هــ | ريــال | هــ | ريال | هــ | ريال | هــ | ريال
المبنى الرئيسى للمدرسة
الباب الأول
1 | 1/2/1 | حفر للأساسات | م3 | 2000
2 | 2/2/1 | ردم داخل المبنى من منسوب الصفر حتى أسفل الخرسانة العادية للأرضيات | م3 | 700
الباب الثانى
3 | 1/8/2 | خرسانه عادية | م3 | 240
4 | 2/8/2 | خرسانة مسلحة لجميع الأعمال فوق الاساسات | م3 | 900 | 0 | 850 | 850 |  | 821 |  | 697850 |  | 20935.5 |  | 676914.5 | حسم | 3%
5 | 11/4/5 | ترابيع خرسانية اسمنتية | م2 | 200
6 | 3/8/2 | خرسانة مسلحة ومعزولة بالبيتومين | م3 | 800
8 | 5/8/2 | توريد وتنفيذ بلاطات مفرغه ( waffle slab ) | م2 | 2600
الباب الثالث : اعمال المبانى
9 | 3/1/3 | توريد وتنفيذ مبانى بلوك إسمنتى مفرغ سمك (10سـم) | م2 | 80
10 | 4/6/3 | توريد وتنفيذ مبانى بلوك إسمنتى مفرغ سمك (15سـم) | م2 | 120
11 | 5/6/3 | توريد وتنفيذ مبانى بلوك إسمنتى مفرغ سمك (20سـم) | م2 | 1300
12 | 3/6/3 | توريد وتنفيذ حوائط مجوفه حسب المخططات | م2 | 1200
الباب الرابع : أعمال البياض
13 | 3/7/4 | أ / بياض داخلى لحوائط الفصول والفراغات الإدارية | م2 | 3300
الباب الخامس : أعمال البلاط
14 |  | توريد وتركيب بلاط سيراميك من النوع المانع للإنزلاق 30 × 30 سم | م2 | 2230
15 | 11/4/5 | توريد وتركيب بلاط موزايكو للأسطح والمناور مقاس 20 × 20 × 2 سم | م2 | 900
16 | 5/4/5 | توريد وتركيب بلاط سيراميك لأرضيات دورات المياه والخدمة | م2 | 300
17 | 9/4/5 | توريد وتركيب بلاط قيشانى لجدران دورات المياه والخدمة والمعمل والتدبير المنزلى | م2 | 600
18 | 14/4/5 | توريد وتركيب بردوات خرسانية أسمنتية بطول 50 سم للواحدة | م . ط | 170
الباب السادس : أعمال الرخام
19 | 1/3/6 | أ- رخام جرانيت للأرضيات وبسطات السلالم و تنفيذ وزرة من نفس النوع بارتفاع 10 سم | م2 | 100
| 3/3/6 | ب- رخام جرانيت للسلام ومحمل على السعر تنفيذ وزرة من نفس النوع بارتفاع 10 سم | م.ط | 240
|  | ج- رخام لكاونتر المقصف بعرض 60 سم | م.ط | 4
|  | الإجمالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى | [8 empty] | 697850 | 0 | 20935.5 | 0 | 676914.5
مهندس المقاول المهندس المشرف |  |  |  | مدير الإشراف و التنفيذ |  |  |  | مدير إدارة المباني |  |  |  | روجع حسابيا
م / محمد هلال هلال م / عثمان إبراهيم حسب الله |  |  |  | م / عبد الله محمد عبسى |  |  |  | م / ماجد محمد معدي |  |  |  |  | محاسب |  | مدقق المشاريع
المملكــة العربيـــة السعوديــــة |  |  | بسم الله الرحمن الرحيم | [10 empty] | رقم الصفحة : 2
وزارة التربييــة والتعلبـــم |  |  | مستخلص جاري / ختامى رقم ( 18 )عن مدرسة نموذج 12 مقاوم للزلازل (ب+م) | [10 empty] | تاريخ إستلام الموقع : 1429/4/7 هـ
الإدارة العامة للتربية والتعليم بمنطقة جازان |  |  | مخطط باصقر بالأحد ( ب+م) جازان - مقاولة شركة المشروعات الشرقية لأعمال المباني | [10 empty] | مدة تنفيذ المشروع : 20 شهر
إدارة المبانـــي والتجهبــــزات المدرسيــة |  |  | عن المدة من 7 / 4/ 1429 هـ إلي 28 / 3 / 1433 هـ | [10 empty] | تاريخ النهو المقرر : 1430/12/6 هـ
م | رقم البند | وصـــــــف الأعمـــــــــــــــــــــــــــــــال | الوحده | كميه الاعمال حسب العقد | كميــــات الأعمـــــــــــال |  |  | الفئه |  | الإجمالي |  | الإستقطاع |  | الصافي بعد الإستقطاع |  | ملاحظات
[5 empty] | السابق | الحالي | الإجمالي | هــ | ريــال | هــ | ريال | هــ | ريال | هــ | ريال
الباب السابع : أعمال الطبقات العازلة
20 | 2/3/7 | طبقات عازلة للمياه للأسطح ودورات المياه | م2 | 1390
الباب الثامن : أعمال الدهانات
21 | 2/5/8 | أ- دهان زيت مطفى لحوائط الفصول والفراغات الإدارية | م2 | 3300
22 |  | أ- رشة أمريكية للأسقف ناعمة الحبيبات ومحمل تنفيذ اللياسة | م2 | 2440
| 2/7/4 | ب- رشة أمريكية للواجهات ودروة السطح والفناء الداخلى ومحمل تنفيذ اللياسة | م2 | 1000
|  | ج- رشة أمريكية للدرج والأسياب ناعمة الحبيبات ومحمل تنفيذ اللياسة | م2 | 1700
الباب العاشر : الأعمال المعدنية
23 | 1/4/10 | توريد وتركيب أبواب حديد مكبوس | م2 | 155
24 |  | توريد وتركيب أبواب من الملامين للحمامات | م2 | 34
25 |  | شبابيك المونيوم مع ألواح لكسان غير شفاف مقاوم للكسر | م2 | 215
26 | 5/4/10 | توريد وتنفيذ سلم بحارى | م.ط | 5
27 |  | توريد وتنفيذ غطاء شبكى لتصريف الأمطار من الحديد | م2 | 60
28 | 6/4/10 | درابزين للأسياب بإرتفاع 35 سم حسب المخططات | م.ط | 70
29 | 4/4/10 | درابزين للسلالم حسب المخططات | م.ط | 50
30 | 7/4/10 | حديد حماية لشبابيك الدور الأرضى | م2 | 65
الباب الحادى عشر : أعمال متفرقة
31 |  | توريد وتنفيذ سبورات على الحوائط جاهزة من البورسلان | عدد | 26
32 |  | توريد وتركيب لوحة بإسم المدرسة | عدد | 1
33 | 11 / 2 | توريد وتثبيت لوحة إعلانات | عدد | 12
34 | 11 / 3 | توريد لوحة بأسماء الغرف | عدد | 41
35 | 11 / 4 | توريد وتركيب كسوة للحوائط بارتفاع 1.2 م | م2 | 204
36 | 11 / 5 | توريد وتركيب صندوق معدنى للمفاتيح | عدد | 2
37 | 11 / 6 | توريد وتركيب صارى للعلم | عدد | 1
38 | 11 / 7 | توريد وتركيب موقد ذى أربعة شعلات وفرن يعمل بالكهرباء | عدد | 3
39 | 11 / 9 | أ/ توريد وتركيب دواليب سفلية للتدبير المنزلى والمقصف والخدمة وسطحها من الرخام | م.ط | 60
|  | ب/ توريد وتركيب دواليب علوية للتدبير المنزلى والخدمة | م.ط | 30
40 | 11 / 14 | توريد وتركيب مقاعد طالبات | عدد | 0
41 | 11 / 17 | توريد وتركيب خزانات لحفظ حقائب واغراض الطالبات | عدد | 180
42 | 11 / 16 | توريد وتركيب دواليب معلمات | عدد | 18
43 |  | تنفيذ عدد ثلاثة منحدرات دخول وخروج الطالبات المعاقات | عدد | 3
|  | الإجمالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
مهندس المقاول المهندس المشرف |  |  |  | مدير الإشراف و التنفيذ |  |  |  | مدير إدارة المباني |  |  |  | روجع حسابيا
م / محمد هلال هلال م / عثمان إبراهيم حسب الله |  |  |  | م / عبد الله محمد عبسى |  |  |  | م / ماجد محمد معدي |  |  |  |  | محاسب |  | مدقق المشاريع
المملكــة العربيـــة السعوديــــة |  |  | بسم الله الرحمن الرحيم | [10 empty] | رقم الصفحة : 3
وزارة التربييــة والتعلبـــم |  |  | مستخلص جاري / ختامى رقم ( 18 )عن مدرسة نموذج 12 مقاوم للزلازل (ب+م) | [10 empty] | تاريخ إستلام الموقع : 1429/4/7 هـ
الإدارة العامة للتربية والتعليم بمنطقة جازان |  |  | مخطط باصقر بالأحد ( ب+م) جازان - مقاولة شركة المشروعات الشرقية لأعمال المباني | [10 empty] | مدة تنفيذ المشروع : 20 شهر
إدارة المبانـــي والتجهبــــزات المدرسيــة |  |  | عن المدة من 7 / 4/ 1429 هـ إلي 28 / 3 / 1433 هـ | [10 empty] | تاريخ النهو المقرر : 1430/12/6 هـ
م | رقم البند | وصـــــــف الأعمـــــــــــــــــــــــــــــــال | الوحده | كميه الاعمال حسب العقد | كميــــات الأعمـــــــــــال |  |  | الفئه |  | الإجمالي |  | الإستقطاع |  | الصافي بعد الإستقطاع |  | ملاحظات
[5 empty] | السابق | الحالي | الإجمالي | هــ | ريــال | هــ | ريال | هــ | ريال | هــ | ريال
الباب الثانى عشر : أعمال المياه
44 | 12 / 1 / 7 | توريد وتركيب مواسير بلاستيك upvc ( بارد ) مع جميع الوصلات | عدد | 1
45 | 12 / 1 / 6 | المواسيروالمحابس الموصلة من طلمبات الرفع بين الخزانات العلوية والخزان الأرضى | عدد | 1
46 | 12 / 1 / 3 | توريد وعمل خزان مياه أرضى بأبعاد 7 × 4 × 3.5 م حسب المخططات | عدد | 1
47 | 12 / 1 / 5 | توريد وتركيب خزان مياه علوى من الفايبر جلاس | عدد | 2
الأجهزة الصحية
48 | 12 / 3 / 1 | توريد وتركيب مرحاض عربى | عدد | 9
49 | 12 / 3 / 2 | توريد وتركيب مرحاض إفرنجى مع الشطاف | عدد | 15
50 | 12 / 3 / 6 | توريد وتركيب حوض غسيل أيدى أفرنجي برجل لحمام المديرة | عدد | 7
51 | 12 / 3 / 4 | توريد وتركيب حوض غسيل أيدى بيضاوي الشكل | عدد | 18
52 | 12 / 3 / 7 | توريد وتركيب مغسلة أوانى استانليس استيل بحوضين مع تركيب دواليب . | عدد | 5
53 | 12 / 3 / 8 | توريد وتركيب مغسلة اوانى استانليس استيل بحوض واحد مع تركيب دواليب . | عدد | 2
54 | 12 / 2 /11 | توريد وتركيب مرايه زجاج مقاوم للكسر سمك 6 مم وارتفاع 60 سـم | م / ط | 25
أعمال المجارى
55 |  | توريد وتنفيذ جاليتراب بلاستيك | عدد | 10
56 | 10/2/12 | تووريد وتنفيذ خندق الصرف بطول 16 متر | عدد | 1
57 |  | توريد وتنفيذ غرف التفتيش | عدد | 15
58 | 12 / 2 / 4 | توريد وتنفيذ نظام صرف غسيل الأدوار والفناء | عدد | 1
59 | 12 / 2 / 7 | جرجورى صرف مياه الأمطار | عدد | 5
60 |  | توريد وتنفيذ سقف مستعار من شرائح ألمنيوم بعرض 10 سم | م2 | 220
61 |  | توريد وتنفيذ سقف مستعار من ترابيع من بلاطات جبسية 60 × 60 سم | م2 | 150
62 |  | توريد وتنفيذ ميضة بكل دور | عدد | 3
63 |  | شبك المدرسه بشبكه المياه العمومية | عدد | 1
|  | شبك المدرسه بشبكه المجارى العمومية | عدد | 1
|  | الإجمالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
مهندس المقاول المهندس المشرف |  |  |  | مدير الإشراف و التنفيذ |  |  |  | مدير إدارة المباني |  |  |  | روجع حسابيا
م / محمد هلال هلال م / عثمان إبراهيم حسب الله |  |  |  | م / عبد الله محمد عبسى |  |  |  | م / ماجد محمد معدي |  |  |  |  | محاسب |  | مدقق المشاريع
المملكــة العربيـــة السعوديــــة |  |  | بسم الله الرحمن الرحيم | [10 empty] | رقم الصفحة : 4
وزارة التربييــة والتعلبـــم |  |  | مستخلص جاري / ختامى رقم ( 18 )عن مدرسة نموذج 12 مقاوم للزلازل (ب+م) | [10 empty] | تاريخ إستلام الموقع : 1429/4/7 هـ
الإدارة العامة للتربية والتعليم بمنطقة جازان |  |  | مخطط باصقر بالأحد ( ب+م) جازان - مقاولة شركة المشروعات الشرقية لأعمال المباني | [10 empty] | مدة تنفيذ المشروع : 20 شهر
إدارة المبانـــي والتجهبــــزات المدرسيــة |  |  | عن المدة من 7 / 4/ 1429 هـ إلي 28 / 3 / 1433 هـ | [10 empty] | تاريخ النهو المقرر : 1430/12/6 هـ
م | رقم البند | وصـــــــف الأعمـــــــــــــــــــــــــــــــال | الوحده | كميه الاعمال حسب العقد | كميــــات الأعمـــــــــــال |  |  | الفئه |  | الإجمالي |  | الإستقطاع |  | الصافي بعد الإستقطاع |  | ملاحظات
[5 empty] | السابق | الحالي | الإجمالي | هــ | ريــال | هــ | ريال | هــ | ريال | هــ | ريال
الباب الثالث عشر : أعمال الكهرباء
64 | 13 /1 /3 | إيصال التيار الكهربى للمبنى وملحقاته بقدرة ( 500 ك.ف.أ ) | عدد | 1
65 | 13 / 1 / 1 | لوحة توزيع بقاطع عمومى ( 1250 ) أمبير | عدد | 1
66 | 13 / 1 / 1 | لوحة توزيع عمومية لأعمال الإنارة والتكييف | عدد | 1
67 | 13 / 1 / 2 | لوحة توزيع فرعية (18) قاطع فرعي وقاطع عمومى سعة70 أمبير للمعامل | عدد | 3
68 | 13 / 1 / 2 | لوحة توزيع فرعية (36) قاطع فرعي وقاطع عمومى سعة 125 أمبير لأعمال الإنارة | عدد | 3
69 | 13 / 1 / 2 | لوحة توزيع فرعية (24)قاطع فرعي وقاطع عمومى 70 أمبير لمعمل الكمبيوتر | عدد | 2
70 | 13 / 1 / 2 | لوحة توزيع فرعية (16) قاطع فرعي مزدوج وقاطع عمومى سعة150 أمبير للتكيف | عدد | 6
71 | 13 / 2 / 1 | كابل نحاس مسلح قطاع (3×16 + 10مم2) | م.ط | 400
72 | 13 / 2 / 1 | كابل نحاس مسلح قطاع (3×50 + 25مم2) | م.ط | 300
73 | 13 / 2 / 1 | كابل نحاس مسلح قطاع (3×70 +35مم2) | م.ط | 600
74 | 13 / 2 / 1 | كابل نحاس مسلح قطاع (3×300+150مم2) | م.ط | 100
75 | 13 / 3 / 1 | مخرج وحدة إضاءة | عدد | 370
76 | 13 / 3 / 1 | مخرج مروحة شفط | عدد | 27
77 | 13 / 3 / 1 | مخرج تغذيه مقبس تيار ذو قطبين | عدد | 120
78 | 13 / 3 / 1 | مخرج تغذيه مقبس تيار ذو قطبين وقطب وأرضى | عدد | 75
79 | 13 / 3 / 1 | مخرج زر جرس استدعاء | عدد | 3
80 | 13 / 3 / 1 | مخرج زر جرس للحصص | عدد | 6
81 | 13 / 3 / 1 | مخرج مقبس هاتف | عدد | 15
82 | 13 / 3 / 1 | مخرج سماعة أو ميكرفون | عدد | 5
83 | 13 / 3 / 1 | مخرج تغذيه مكتشف أو خلافه | عدد | 46
84 | 13 / 5/ 1 | وحدة إضاءة فلورست بعاكس نوع عادى الإشتعال قدرة ( 2 × 40 ) وات | عدد | 165
|  | الإجمالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
مهندس المقاول مهندس الكهرباء المشرف المهندس المشرف |  |  |  | مدير الإشراف و التنفيذ |  |  |  | مدير إدارة المباني |  |  |  | روجع حسابيا
م / محمد هلال هلال م / محمد السيد م / عثمان إبراهيم حسب الله |  |  |  | م / عبد الله محمد عبسى |  |  |  | م / ماجد محمد معدي |  |  |  |  | محاسب |  | مدقق المشاريع
المملكــة العربيـــة السعوديــــة |  |  | بسم الله الرحمن الرحيم | [10 empty] | رقم الصفحة : 5
وزارة التربييــة والتعلبـــم |  |  | مستخلص جاري / ختامى رقم ( 18 )عن مدرسة نموذج 12 مقاوم للزلازل (ب+م) | [10 empty] | تاريخ إستلام الموقع : 1429/4/7 هـ
الإدارة العامة للتربية والتعليم بمنطقة جازان |  |  | مخطط باصقر بالأحد ( ب+م) جازان - مقاولة شركة المشروعات الشرقية لأعمال المباني | [10 empty] | مدة تنفيذ المشروع : 20 شهر
إدارة المبانـــي والتجهبــــزات المدرسيــة |  |  | عن المدة من 7 / 4/ 1429 هـ إلي 28 / 3 / 1433 هـ | [10 empty] | تاريخ النهو المقرر : 1430/12/6 هـ
م | رقم البند | وصـــــــف الأعمـــــــــــــــــــــــــــــــال | الوحده | كميه الاعمال حسب العقد | كميــــات الأعمـــــــــــال |  |  | الفئه |  | الإجمالي |  | الإستقطاع |  | الصافي بعد الإستقطاع |  | ملاحظات
[5 empty] | السابق | الحالي | الإجمالي | هــ | ريــال | هــ | ريال | هــ | ريال | هــ | ريال
85 | 13 / 5/ 1 | وحدة إضاءة فلورست بغطاء برزماتيك قدرة ( 2 × 40 ) وات | عدد | 75
86 | 13 / 5/ 1 | وحدة إضاءة فلورست ( 2 × 40 ) وات مزودة بغطاء من شرائح الألومنيوم النقى | عدد | 30
87 | 13 / 5/ 1 | وحدة إضاءة فلورست ( 4 × 20 ) وات مزودة بغطاء من الألومنيوم النقى | عدد | 40
88 | 13 / 5/ 2 | وحدة إضاءة نصف كروية مع لمبة متوهجة قدرة 100 وات للسلالم والمدخل الرئيسى | عدد | 20
89 | 13 / 5/ 4 | وحدة إضاءة جدارية من نوع جمالى مزودة بمصدرين للضوء قدرة اللمبة الواحدة ( 80 ) وات | عدد | 30
90 | 13 / 5/ 3 | وحدة إضاءة كاملة مع لمبة بخار زئبق 125 وات للفناء | عدد | 4
91 | 13 / 5/ 3 | وحدة إضاءة جدارية مع لمبة متوهجة 100 وات للمناور | عدد | 6
92 | 13 / 5/ 5 | وحدة إضاءة بولارد للحدائق مع لمبة ميركورس قدرة 50 وات | عدد | 10
93 | 13 / 6/ 2 | سنترال إليكترونى سعة ( 4 / 12 ) خط ( داخلى / خارجى ) | عدد | 1
94 | 13 / 6/ 2 | جهاز هاتف رئيسى بشاشة لغرفة المديرة | عدد | 1
95 | 13 / 6/ 2 | جهاز هاتف فرعى بدون شاشة | عدد | 12
96 | 13 / 7 /1 | جرس بقطر ( 2 ) بوصة للإستدعاء | عدد | 2
97 | 13 / 7 / 1 | جرس بقطر ( 6 ) بوصة للحصص | عدد | 4
98 | 13 / 9 / 1 | قطب أرضى كامل | عدد | 1
99 | 13 / 11 / 1 | سخان مياة سعة (50) لتر | عدد | 5
100 | 13 / 11 / 1 | سخان مياة سعة (100) لتر | عدد | 7
101 | 13 / 12 / 1 | مكبر صوت بقدرة (30) وات | عدد | 2
102 | 13 / 12 / 2 | ميكرفون حساس | عدد | 2
103 | 13 / 12 / 3 | سماعة إتجاهية قدرتها (6) وات بالفناء | عدد | 4
104 | 13 / 12 /5 | حامل أرضى لميكرفون | عدد | 1
105 | 13 / 8 / 1 / 1 | لوحة تحكم للإنذار سعة ( 12 ) منطقة | عدد | 1
106 | 13 / 8 / 1 / 3 | مكتشف حريق أيونى | عدد | 12
|  | الإجمالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
مهندس المقاول مهندس الكهرباء المشرف المهندس المشرف |  |  |  | مدير الإشراف و التنفيذ |  |  |  | مدير إدارة المباني |  |  |  | روجع حسابيا
م / محمد هلال هلال م / محمد السيد م / عثمان إبراهيم حسب الله |  |  |  | م / عبد الله محمد عبسى |  |  |  | م / ماجد محمد معدي |  |  |  |  | محاسب |  | مدقق المشاريع
المملكــة العربيـــة السعوديــــة |  |  | بسم الله الرحمن الرحيم | [10 empty] | رقم الصفحة : 6
وزارة التربييــة والتعلبـــم |  |  | مستخلص جاري / ختامى رقم ( 18 )عن مدرسة نموذج 12 مقاوم للزلازل (ب+م) | [10 empty] | تاريخ إستلام الموقع : 1429/4/7 هـ
الإدارة العامة للتربية والتعليم بمنطقة جازان |  |  | مخطط باصقر بالأحد ( ب+م) جازان - مقاولة شركة المشروعات الشرقية لأعمال المباني | [10 empty] | مدة تنفيذ المشروع : 20 شهر
إدارة المبانـــي والتجهبــــزات المدرسيــة |  |  | عن المدة من 7 / 4/ 1429 هـ إلي 28 / 3 / 1433 هـ | [10 empty] | تاريخ النهو المقرر : 1430/12/6 هـ
م | رقم البند | وصـــــــف الأعمـــــــــــــــــــــــــــــــال | الوحده | كميه الاعمال حسب العقد | كميــــات الأعمـــــــــــال |  |  | الفئه |  | الإجمالي |  | الإستقطاع |  | الصافي بعد الإستقطاع |  | ملاحظات
[5 empty] | السابق | الحالي | الإجمالي | هــ | ريــال | هــ | ريال | هــ | ريال | هــ | ريال
107 | 13 / 8 / 1 / 5 | ضاغط تنبية عن الحريق | عدد | 8
108 | 13 / 8 / 1 / 2 | مكتشف حريق حرارى | عدد | 6
109 | 13 / 8 / 1 / 4 | هورن إنذار إليكترونى | عدد | 8
110 | 13 / 8 / 2/ 2 | وحدة مكتشف غاز | عدد | 12
111 | 13 / 8 / 2/ 5 | لوحة بيان وتكرار إشارة الإنذار سعة ( 12 ) منطقة | عدد | 1
112 | 13 / 3 / 7 | تركيب مجارى التمديدات الكهربائية لمعمل اللغات من قطاعات من البلاستيك p.c.v | م.ط | 00
113 | 1 / 3 / 7 | تركيب مجارى التمديدات الكهربائية لمعمل الكمبيوترمن قطاعات من البلاستيك p.c.v | م.ط | 80
114 | 14 / 2 / 2 | جهاز تكييف طراز منفصل جدارى (حار/ بارد) قدرة (24000) و.ح.ب/س | عدد | 0
115 | 14 / 2 / 2 | جهاز تكييف طراز منفصل (حار/ بارد) قدرة (18000) و.ح.ب/س | عدد | 72
116 | 14 /3 / 4 | جهاز تكييف طراز شباك (حار/ بارد) قدرة (18000) و.ح.ب/س | عدد | 0
117 | 14 /4 / 1 | مروحة شفط جدارية مقاس (12) بوصة وتركب بالخدمة ودورة المياه | عدد | 18
118 | 14 / 5 / 1 | مروحة شفط جدارية مقاس (12) بوصة حديد وتركب بالمعامل والتدبير المنزلى | عدد | 10
119 | 14 / 5 / 1 | مروحة شفط جدارية مقاس (12) بوصة حديد وتركبب بغرف الكهرباء واللوحات العمومية | عدد | 0
120 | 14 / 6 / 1 | مروحة سقف جدارية مقاس ( 56 ) بوصة كاملة بجميع الملحقات | عدد | 0
121 | 15 / 3 / 1 | مبردة مياة للشرب مع الفلتر لتنقية المياه - سعة ( 120 ) لتر ذات 3 صنبور | عدد | 6
122 | 15 / 3 / 2 | مبردة مياة بقارورة وجميع الملحقات | عدد | 6
123 | 15 / 3 / 3 | مبردة مياة بصنبور واحد سعة ( 10 ) جالون / س بالفلتر وجميع الملحقات | عدد | 0
124 | 15 / 6 / 1 | مضخة مياه لرفع المياه من الخزان الأرضى إلى الخزان العلوى بقدرة ( 3 ) حصان | عدد | 2
125 | 15 / 6 / 2 | ملحقات تشغيل وإيقاف مضخات مياه الشرب | عدد | 1
126 |  | وحدة إطفاء حريق بودرة جافة (2) كجم | عدد | 12
127 |  | وحدة إطفاء حريق بغاز ثانى أكسيد الكربون ( 6 ) كجم | عدد | 12
128 | 16 / /1 | دولاب حريق كامل بجميع الملحقات | عدد | 6
129 | 16 / /1 | شبكة مواسير إطفاء الحريق كاملة بالمحابس والوصلة السيامية الخاصة بالدفاع المدنى
| 16 / /1 | أ/(3) بوصة بملحقتها | م.ط | 300
| 16 / /1 | ب/(2) بوصة بملحقتها | م.ط | 200
| 16 /1 /1 | ج/(1.5) بوصة بملحقتها | م.ط | 150
130 | 16 / 11 /1 | توريد وتركيب واختبار مرزومة حريق | عدد | 1
131 | 13 /3 /1 | تنفيذ مخرج ( عرض فيديو برجكتور ) | عدد | 35
|  | الإجمالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
مهندس المقاول مهندس الكهرباء المشرف المهندس المشرف |  |  |  | مدير الإشراف و التنفيذ |  |  |  | مدير إدارة المباني |  |  |  | روجع حسابيا
م / محمد هلال هلال م / محمد السيد م / عثمان إبراهيم حسب الله |  |  |  | م / عبد الله محمد عبسى |  |  |  | م / ماجد محمد معدي |  |  |  |  | محاسب |  | مدقق المشاريع
المملكــة العربيـــة السعوديــــة |  |  | بسم الله الرحمن الرحيم | [10 empty] | رقم الصفحة : 7
وزارة التربييــة والتعلبـــم |  |  | مستخلص جاري / ختامى رقم ( 18 )عن مدرسة نموذج 12 مقاوم للزلازل (ب+م) | [10 empty] | تاريخ إستلام الموقع : 1429/4/7 هـ
الإدارة العامة للتربية والتعليم بمنطقة جازان |  |  | مخطط باصقر بالأحد ( ب+م) جازان - مقاولة شركة المشروعات الشرقية لأعمال المباني | [10 empty] | مدة تنفيذ المشروع : 20 شهر
إدارة المبانـــي والتجهبــــزات المدرسيــة |  |  | عن المدة من 7 / 4/ 1429 هـ إلي 28 / 3 / 1433 هـ | [10 empty] | تاريخ النهو المقرر : 1430/12/6 هـ
م | رقم البند | وصـــــــف الأعمـــــــــــــــــــــــــــــــال | الوحده | كميه الاعمال حسب العقد | كميــــات الأعمـــــــــــال |  |  | الفئه |  | الإجمالي |  | الإستقطاع |  | الصافي بعد الإستقطاع |  | ملاحظات
[5 empty] | السابق | الحالي | الإجمالي | هــ | ريــال | هــ | ريال | هــ | ريال | هــ | ريال
أعمال الأثاث
132 | 1/ف | توريد مكتب مديرة المدرسة | عدد | 1
133 |  | توريد كرسى دوار ك2 عالى لمديرة المدرسة | عدد | 1
134 |  | توريد مكتبة مكتب مديرة المدرسة | عدد | 1
135 |  | توريد طقم كنب مدرسى لغرفة مديرة المدرسة | عدد | 1
136 |  | توريد طقم طاولات كنب مدرسى لغرفة مديرة المدرسة | عدد | 1
137 |  | توريد كرسى يوضع أمام مكتب مديرة المدرسة | عدد | 2
138 |  | توريد كرسى طالبة نموذج ( أ ) ونموذج ( ب ) | عدد | 510
139 |  | توريد كرسى دوار ك1 متوسط للمدرسات والإداريات | عدد | 31
140 |  | توريد طاولة للطالبة نموذج ( أ ) ونموذج ( ب ) | عدد | 510
141 |  | توريد مكتب مدرسة وإدارية | عدد | 20
142 |  | توريد منضدة وسطية لمختبر الفيزياء | عدد | 1
143 |  | توريد منضدة جدارية لمختبر الفيزياء | عدد | 1
|  | توريد منضدة مختبر جدارية لمختبر الكمياء | عدد | 1
144 |  | توريد منضدة مختبر وسطية لمختبر الكيمياء | عدد | 1
145 |  | توريد منضدة معلمة | عدد | 2
146 |  | توريد منضدة محضرة | عدد | 0
147 |  | توريد دولاب لحفظ الأجهزة والأدوات والمواد الكيماوية | عدد | 4
148 |  | توريد خزانة تحضير الغازات السامة | عدد | 1
149 |  | توريد كرسى مختبر للطالبة | عدد | 26
150 |  | توريد كرسى مختبر للمدرسة والمحضرة | عدد | 1
151 |  | توريد وتركيب ستائر للإظلام | م . ط | 15
|  | الإجمالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
مهندس المقاول المهندس المشرف |  |  |  | مدير الإشراف و التنفيذ |  |  |  | مدير إدارة المباني |  |  |  | روجع حسابيا
م / محمد هلال هلال م / عثمان إبراهيم حسب الله |  |  |  | م / عبد الله محمد عبسى |  |  |  | م / ماجد محمد معدي |  |  |  |  | محاسب |  | مدقق المشاريع
المملكــة العربيـــة السعوديــــة |  |  | بسم الله الرحمن الرحيم | [10 empty] | رقم الصفحة : 8
وزارة التربييــة والتعلبـــم |  |  | مستخلص جاري / ختامى رقم ( 18 )عن مدرسة نموذج 12 مقاوم للزلازل (ب+م) | [10 empty] | تاريخ إستلام الموقع : 1429/4/7 هـ
الإدارة العامة للتربية والتعليم بمنطقة جازان |  |  | مخطط باصقر بالأحد ( ب+م) جازان - مقاولة شركة المشروعات الشرقية لأعمال المباني | [10 empty] | مدة تنفيذ المشروع : 20 شهر
إدارة المبانـــي والتجهبــــزات المدرسيــة |  |  | عن المدة من 7 / 4/ 1429 هـ إلي 28 / 3 / 1433 هـ | [10 empty] | تاريخ النهو المقرر : 1430/12/6 هـ
م | رقم البند | وصـــــــف الأعمـــــــــــــــــــــــــــــــال | الوحده | كميه الاعمال حسب العقد | كميــــات الأعمـــــــــــال |  |  | الفئه |  | الإجمالي |  | الإستقطاع |  | الصافي بعد الإستقطاع |  | ملاحظات
[5 empty] | السابق | الحالي | الإجمالي | هــ | ريــال | هــ | ريال | هــ | ريال | هــ | ريال
بنود أعمال غرفه الكهرباء والعدادات و البوابة الرئيسية نموذج ( 2 )
الباب الأول
1 | 1/2/1 | حفر للأساسات | م3 | 70 | 70
2 | 2/2/1 | ردم داخل المبنى من منسوب الصفر حتى أسفل الخرسانة العادية للأرضيات | م3 | 30 | 11
الباب الثانى
3 | 1/8/2 | خرسانة عادية | م3 | 25 | 25
4 |  | خرسانة رغوية لميول السطح | م2 | 113 | 0 | 107
5 | 12/4/5 | ترابيع خرسانية أسمنتية للأرصفة | م2 | 40
6 | 3/8/2 | خرسانة مسلحة ومعزولة بالبيتومين | م3 | 25 | 25
7 | 4/8/2 | خرسانه مسلحة لجميع الأعمال فوق الأساسات | م3 | 26 | 26
الباب الثالث : أعمال المبانى
8 | 2/6/3 | توريد وتنفيذ مبانى بلوك أسمنتى مفرغ (10سم) | م2 | 10 | 10
9 | 5/6/3 | توريد وتنفيذ مبانى بلوك أسمنتى مفرغ (20سم) | م2 | 50 | 50
10 |  | توريد وتنفيذ حوائط بلوك أسمنتى مفرغ محزز بمقاس 20 × 20 × 40 سم ملون | م2 | 150 | 100
الباب الرابع : أعمال البياض
11 | 2/7/4 | بياض داخلى أسفل دهانات الزيت | م2 | 50
الباب الخامس : أعمال البلاط
12 | 2/4/5 | توريد وتركيب بلاط سيراميك من النوع المانع للإنزلاق مقاس 30 × 30 سم | م2 | 45
13 | 11/4/5 | توريد وتركيب بلاط موزايكو للأسطح والمناور مقاس 20×20×2 سم | م2 | 113
14 | 5/4/5 | توريد وتركيب بلاط سيراميك لأرضيات دورات المياه والخدمة | م2 | 7
15 | 9/4/5 | توريد وتركيب بلاط قيشانى لجدران دورات المياه والخدمة والمعمل والتدبير المنزلى | م2 | 22
16 | 14/4/5 | توريد وتركيب بردورات خرسانية أسمنتية بطول 50 سم للواحدة | م . ط | 50
الباب السادس : أعمال الرخام
17 | 3/3/6 | رخام جرانيت للسلالم ومحمل على السعر تنفيذ وزرة من نفس النوع 10 سم | م.ط | 20
الباب السابع : أعمال الطبقات العازلة
18 | 2/3/7 | طبقات عازلة للمياه للأسطح ودورات المياه محمل عليها طبقة حماية بالنسبة للأسطح | م2 | 120 | 0 | 107
الباب الثامن : أعمال الدهانات
19 | 2/5/8 | دهان زيت مطفى لحوائط الفصول والفراغات الإدارية | م2 | 50
20 |  | أ -رشة أمريكية للأسقف ناعمة الحبيبات ومحمل تنفيذ اللياسة | م2 | 100
| 2/7/4 | ب -رشة أمريكية للواجهات ودروة السطح والفناء الداخلى ومحمل تنفيذ اللياسة | م2 | 130 | 0
|  | ج - رشة امريكية لجدران المداخل الداخلية | م2 | 170 | 0
|  | الإجمالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
مهندس المقاول المهندس المشرف |  |  |  | مدير الإشراف و التنفيذ |  |  |  | مدير إدارة المباني |  |  |  | روجع حسابيا
م / محمد هلال هلال م / عثمان إبراهيم حسب الله |  |  |  | م / عبد الله محمد عبسى |  |  |  | م / ماجد محمد معدي |  |  |  |  | محاسب |  | مدقق المشاريع
المملكــة العربيـــة السعوديــــة |  |  | بسم الله الرحمن الرحيم | [10 empty] | رقم الصفحة : 9
وزارة التربييــة والتعلبـــم |  |  | مستخلص جاري / ختامى رقم ( 18 )عن مدرسة نموذج 12 مقاوم للزلازل (ب+م) | [10 empty] | تاريخ إستلام الموقع : 1429/4/7 هـ
الإدارة العامة للتربية والتعليم بمنطقة جازان |  |  | مخطط باصقر بالأحد ( ب+م) جازان - مقاولة شركة المشروعات الشرقية لأعمال المباني | [10 empty] | مدة تنفيذ المشروع : 20 شهر
إدارة المبانـــي والتجهبــــزات المدرسيــة |  |  | عن المدة من 7 / 4/ 1429 هـ إلي 28 / 3 / 1433 هـ | [10 empty] | تاريخ النهو المقرر : 1430/12/6 هـ
م | رقم البند | وصـــــــف الأعمـــــــــــــــــــــــــــــــال | الوحده | كميه الاعمال حسب العقد | كميــــات الأعمـــــــــــال |  |  | الفئه |  | الإجمالي |  | الإستقطاع |  | الصافي بعد الإستقطاع |  | ملاحظات
[5 empty] | السابق | الحالي | الإجمالي | هــ | ريــال | هــ | ريال | هــ | ريال | هــ | ريال
الباب العاشر : الأعمال المعدنية
21 | 1/4/10 | توريد وتركيب أبواب حديد مكبوس | م2 | 22 | 22
22 |  | توريد وتركيبب أبواب من الملامين للحمامات | م2 | 5 | 5
23 |  | شبابيك ألمونيوم مع ألواح لكسان غير شفاف مقاوم للكسر | م2 | 5
24 | 6/4/10 | مظلة فوق المنور من الحديد والشنكو | م2 | 2
25 | 4/4/10 | مقاعد من البوك مكسية بالرخام | م.ط | 12
26 | 7/4/10 | حديد حمايه للشبابيك | م2 | 5
27 | 10/11 | توريد وتركيب دواليب مطبخ ويكون سطح الدولاب من الرخام | م2 | 2
الأعمال الصحية
28 | 1/3/12 | توريد وتركيب مرحاض عربى | عدد | 1 | 1
29 | 2/3/12 | توريد وتركيب حوض غسيل أيدى أفرنجى برجل | عدد | 1 | 1
30 | 6/3/12 | توريد وتركيب مغسلة أوانى استانليس استيل معزول ولا يشمل سعر البند تركيب دواليب . بحوضين | عدد | 1 | 1
31 | 7/3/12 | توريد وتركيب مراية زجاج مقاوم للكسر سمك 6مم وارتفاع 60 سم | م / ط | 1
أعمال المجاري
32 | 11/3/12 | توريد وتنفيذ جاليتراب بلاستك | عدد | 1
33 | 8/3/12 | توريد وتنفيذ مزراب خرسانى | عدد | 1 | 1
34 | 3/2/12 | توريد وتنفيذ غرف التفتيش | عدد | 1
|  | الإجمالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
مهندس المقاول المهندس المشرف |  |  |  | مدير الإشراف و التنفيذ |  |  |  | مدير إدارة المباني |  |  |  | روجع حسابيا
م / محمد هلال هلال م / عثمان إبراهيم حسب الله |  |  |  | م / عبد الله محمد عبسى |  |  |  | م / ماجد محمد معدي |  |  |  |  | محاسب |  | مدقق المشاريع
المملكــة العربيـــة السعوديــــة |  |  | بسم الله الرحمن الرحيم | [10 empty] | رقم الصفحة : 10
وزارة التربييــة والتعلبـــم |  |  | مستخلص جاري / ختامى رقم ( 18 )عن مدرسة نموذج 12 مقاوم للزلازل (ب+م) | [10 empty] | تاريخ إستلام الموقع : 1429/4/7 هـ
الإدارة العامة للتربية والتعليم بمنطقة جازان |  |  | مخطط باصقر بالأحد ( ب+م) جازان - مقاولة شركة المشروعات الشرقية لأعمال المباني | [10 empty] | مدة تنفيذ المشروع : 20 شهر
إدارة المبانـــي والتجهبــــزات المدرسيــة |  |  | عن المدة من 7 / 4/ 1429 هـ إلي 28 / 3 / 1433 هـ | [10 empty] | تاريخ النهو المقرر : 1430/12/6 هـ
م | رقم البند | وصـــــــف الأعمـــــــــــــــــــــــــــــــال | الوحده | كميه الاعمال حسب العقد | كميــــات الأعمـــــــــــال |  |  | الفئه |  | الإجمالي |  | الإستقطاع |  | الصافي بعد الإستقطاع |  | ملاحظات
[5 empty] | السابق | الحالي | الإجمالي | هــ | ريــال | هــ | ريال | هــ | ريال | هــ | ريال
الأعمال الكهربائية
| 2/1/13/ 1 | لوحة توزيع فرعية غاطسة بالجدار (24) مع قاطع عمومى سعة ( 100 ) أمبير | عدد | 1
35 | 2/1/13 | كابل نحاس مسلح قطاع (3*35+16)سم2 | م.ط | 100
36 | 1/2/13 | مخرج وحدة إضاءة | عدد | 25
37 | 1/3/13 | مخرج تغذية مقبس تيار ذو قطبين | عدد | 5
38 | 1/3/13 | مخرج تغذية مقبس تيار ذو قطبين وقطب أرضي | عدد | 3
39 | 1/3/13 | مخرج تغذية جهاز مكيف | عدد | 1
40 | 1/3/13 | مخرج مروحة سقف | عدد | 2
41 | 1/3/13 | مخرج مروحة شفط | عدد | 4
42 | 1/3/13 | مخرج مقبس هاتف | عدد | 2
43 | 1/3/13 | مخرج تغذية سماعة أو ميكرفون | عدد | 1
44 | 1/5/13 | وحده إضاءة فلورسنت بعاكس قدرة (2×40) وات نوع عادى الإشتعال | عدد | 22
45 | 2/4/13 | وحدة كشاف مع لمبة هالوجين قدرة (100) وات للوحة المدرسة | عدد | 3
46 | 1/11/13 | سخان مياه سعة (50) لتر | عدد | 1
47 | 3/12/13 | سماعة اتجاهية قدرة (6) وات | عدد | 1
48 | 4/3/14 | جهاز تكييف طراز شباك (حار / بارد) قدرة (18000) و.ح.ب./س | عدد | 1
49 | 1/5/14 | مروحة شفط جدارية مقاس(12) بوصة | عدد | 1
50 | 1/5/14 | مروحة شفط جدارية بريش معدنية مقاس(12) بوصة لغرفة الكهرباء | عدد | 3
51 | 1/6/14 | مروحة سقف (56) بوصة كاملة | عدد | 2
52 | 1/3/15 | مبردة مياه بصنبور واحد سعة (5) جالون /س مع الفلتر | عدد | 1
53 |  | تنفيذ مجاري كابلات بعمق (70 ) سم وعرض (60 ) سم لغرفتي المحول واللوحات العمومية | م.ط | 25
54 |  | توريد وتركيب صندوق أنابيب الغاز | عدد | 1
|  | الإجمالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
مهندس المقاول مهندس الكهرباء المشرف المهندس المشرف |  |  |  | مدير الإشراف و التنفيذ |  |  |  | مدير إدارة المباني |  |  |  | روجع حسابيا
م / محمد هلال هلال م / محمد السيد م / عثمان إبراهيم حسب الله |  |  |  | م / عبد الله محمد عبسى |  |  |  | م / ماجد محمد معدي |  |  |  |  | محاسب |  | مدقق المشاريع
المملكــة العربيـــة السعوديــــة |  |  | بسم الله الرحمن الرحيم | [10 empty] | رقم الصفحة : 11
وزارة التربييــة والتعلبـــم |  |  | مستخلص جاري / ختامى رقم ( 18 )عن مدرسة نموذج 12 مقاوم للزلازل (ب+م) | [10 empty] | تاريخ إستلام الموقع : 1429/4/7 هـ
الإدارة العامة للتربية والتعليم بمنطقة جازان |  |  | مخطط باصقر بالأحد ( ب+م) جازان - مقاولة شركة المشروعات الشرقية لأعمال المباني | [10 empty] | مدة تنفيذ المشروع : 20 شهر
إدارة المبانـــي والتجهبــــزات المدرسيــة |  |  | عن المدة من 7 / 4/ 1429 هـ إلي 28 / 3 / 1433 هـ | [10 empty] | تاريخ النهو المقرر : 1430/12/6 هـ
م | رقم البند | وصـــــــف الأعمـــــــــــــــــــــــــــــــال | الوحده | كميه الاعمال حسب العقد | كميــــات الأعمـــــــــــال |  |  | الفئه |  | الإجمالي |  | الإستقطاع |  | الصافي بعد الإستقطاع |  | ملاحظات
[5 empty] | السابق | الحالي | الإجمالي | هــ | ريــال | هــ | ريال | هــ | ريال | هــ | ريال
بنود أعمال سكن الحارس
الباب الأول
1 | 1 / 2 / 1 | حفرللأساسات | م3 | 90
2 | 1 / 2 /2 | ردم داخل المبنى من منسوب الصفر حتى أسفل الخرسانة العادية للأرضيات | م3 | 33
الباب الثانى
3 | 2 / 8 /1 | خرسانة عادية | م3 | 23
4 |  | توريد وتنفيذ خرسانة رغوية لميول السطح | م2 | 125
5 | 11/4/5 | ترابيع خرسانيه أسمنتية للأرصفة | م2 | 40
6 | 2 / 8 / 3 | خرسانة مسلحة ومعزولة بالبيتومين | م3 | 28
7 | 2 / 8 / 4 | خرسانة مسلحة لجميع الأعمال فوق الأساسات | م3 | 32
الباب الثالث :أعمال المبانى
8 | 4/6/3 | توريد وتنفيذ مبانى بلوك أسمنتى مفرغ (15سم) | م2 | 100
9 | 5/6/3 | توريد وتنفيذ مبانى بلوك أسمنتى مفرغ (20سم) | م2 | 50
10 | ـــــ | توريد وتنفيذ حوائط بلوك أسمنتى مفرغ محزز بمقاس 20 × 20 × 40 سم ملون | م2 | 170
الباب الرابع : أعمال البياض
11 | 3/7/4 | بياض داخلى أسفل دهانات الزيت | م2 | 300
الباب الخامس : أعمال البلاط
12 |  | توريد وتركيب بلاط سيراميك من النوع المانع للإنزلاق مقاس 30 × 30 سم | م2 | 110
13 | 11/4/5 | توريد وتركيب بلاط موزايكو للأسطح والمناور مقاس 20×20×2 سم | م2 | 125
14 | 5/4/5 | توريد وتركيب بلاط سيراميك لأرضيات دورات المياه والخدمة | م2 | 25
15 | 8/4/5 | توريد وتركيب بلاط قيشانى لجدران دورات المياه والخدمة | م2 | 75
16 | 14/4/5 | توريد وتركيب بردورات خرسانية أسمنتية بطول 50 سم للواحدة | م.ط | 30
الباب السادس : أعمال الرخام
17 | 1/3/6 | رخام جرانيت للسلالم ومحمل على السعر تنفيذ وزرة من نفس النوع 10 سم | م.ط | 10
الباب السابع : أعمال الطبقات العازلة
18 | 1/3/7 | طبقات عازلة للمياه للأسطح ودورات المياه محمل عليها طبقة حماية بالنسبة للأسطح | م2 | 130
الباب الثامن : أعمال الدهانات
19 | 2/5/8 | دهان زيت مطفى للحوائط | م2 | 300
20 |  | أ - رشة امريكية للأسقف ناعمة الحبيبات ومحمل تنفيذ اللياسة | م2 | 110
| 4 / 7 / 8 | ب - رشة أمريكية للواجهات ودروة السطح والفناء الداخلى ومحمل تنفيذ اللياسة | م2 | 220
|  | الإجمالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
مهندس المقاول المهندس المشرف |  |  |  | مدير الإشراف و التنفيذ |  |  |  | مدير إدارة المباني |  |  |  | روجع حسابيا
م / محمد هلال هلال م / عثمان إبراهيم حسب الله |  |  |  | م / عبد الله محمد عبسى |  |  |  | م / ماجد محمد معدي |  |  |  |  | محاسب |  | مدقق المشاريع
المملكــة العربيـــة السعوديــــة |  |  | بسم الله الرحمن الرحيم | [10 empty] | رقم الصفحة : 12
وزارة التربييــة والتعلبـــم |  |  | مستخلص جاري / ختامى رقم ( 18 )عن مدرسة نموذج 12 مقاوم للزلازل (ب+م) | [10 empty] | تاريخ إستلام الموقع : 1429/4/7 هـ
الإدارة العامة للتربية والتعليم بمنطقة جازان |  |  | مخطط باصقر بالأحد ( ب+م) جازان - مقاولة شركة المشروعات الشرقية لأعمال المباني | [10 empty] | مدة تنفيذ المشروع : 20 شهر
إدارة المبانـــي والتجهبــــزات المدرسيــة |  |  | عن المدة من 7 / 4/ 1429 هـ إلي 28 / 3 / 1433 هـ | [10 empty] | تاريخ النهو المقرر : 1430/12/6 هـ
م | رقم البند | وصـــــــف الأعمـــــــــــــــــــــــــــــــال | الوحده | كميه الاعمال حسب العقد | كميــــات الأعمـــــــــــال |  |  | الفئه |  | الإجمالي |  | الإستقطاع |  | الصافي بعد الإستقطاع |  | ملاحظات
[5 empty] | السابق | الحالي | الإجمالي | هــ | ريــال | هــ | ريال | هــ | ريال | هــ | ريال
الباب العاشر : الأعمال المعدنية
21 | 1/4/10 | توريد وتركيب أبواب حديد مكبوس | م2 | 25
22 |  | توريد وتركيب أبواب من الملامين للحمامات | م2 | 10
23 |  | شبابيك ألمونيوم مع ألواح لكسان غير شفاف مقاوم للكسر | م2 | 7
24 | 7/4/10 | حديد حماية للشبابيك | م2 | 7
25 | 11 / 9 | توريد و تنفيذ دواليب سفلية للمقصف ويكون سطح الدولاب من الرخام | م.ط | 7
26 | 11 / 9 | توريد وتركيب دواليب علوية | م.ط | 5
الأعمال الصحية
27 | 1/3/12 | توريد وتركيب مرحاض عربى | عدد | 2
29 | 6/3/12 | توريد وتركيب حوض غسيل أيدى أفرنجى برجل | عدد | 3
30 | 7/3/12 | توريد وتركيب مغسلة أوانى استانليس استيل معزول | عدد | 1
أعمال المجارى
31 | 8/2/12 | توريد وتنفيذ جاليتراب بلاستيك | عدد | 3
32 |  | توريد وتنفيذ مزراب خرسانى | عدد | 2
33 | 3/2/12 | توريد وتنفيذ غرف التفتيش | عدد | 3
|  | الإجمالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
مهندس المقاول المهندس المشرف |  |  |  | مدير الإشراف و التنفيذ | [7 empty] | روجع حسابيا
م / محمد هلال هلال م / عثمان إبراهيم حسب الله |  |  |  | م / عبد الله محمد عبسى |  |  |  | م / ماجد محمد معدي |  |  |  |  | محاسب |  | مدقق المشاريع
المملكــة العربيـــة السعوديــــة |  |  | بسم الله الرحمن الرحيم | [10 empty] | رقم الصفحة : 13
وزارة التربييــة والتعلبـــم |  |  | مستخلص جاري / ختامى رقم ( 18 )عن مدرسة نموذج 12 مقاوم للزلازل (ب+م) | [10 empty] | تاريخ إستلام الموقع : 1429/4/7 هـ
الإدارة العامة للتربية والتعليم بمنطقة جازان |  |  | مخطط باصقر بالأحد ( ب+م) جازان - مقاولة شركة المشروعات الشرقية لأعمال المباني | [10 empty] | مدة تنفيذ المشروع : 20 شهر
إدارة المبانـــي والتجهبــــزات المدرسيــة |  |  | عن المدة من 7 / 4/ 1429 هـ إلي 28 / 3 / 1433 هـ | [10 empty] | تاريخ النهو المقرر : 1430/12/6 هـ
م | رقم البند | وصـــــــف الأعمـــــــــــــــــــــــــــــــال | الوحده | كميه الاعمال حسب العقد | كميــــات الأعمـــــــــــال |  |  | الفئه |  | الإجمالي |  | الإستقطاع |  | الصافي بعد الإستقطاع |  | ملاحظات
[5 empty] | السابق | الحالي | الإجمالي | هــ | ريــال | هــ | ريال | هــ | ريال | هــ | ريال
الأعمال الكهربائية
34 | 2/1/13 | لوحة توزيع فرعية غاطسة بالجدار (24) قاطع عمومى سعة ( 100 ) أمبير | عدد | 1 | 1
35 | 1/2/13 | كابل نحاس مسلح قطاع (3*35+16)سم2 | م.ط | 100
36 | 1/3/13 | مخرج وحدة إضاءة | عدد | 25 | 25
37 | 1/2/13 | مخرج تغذية مقبس تيار ذو قطبين | عدد | 14 | 14
38 | 1/3/13 | مخرج تغذية مقبس تيار ذو قطبين وقطب أرضي | عدد | 10 | 10
39 | 1/3/13 | مخرج تغذية جهاز تكييف | عدد | 4 | 4
40 | 1/3/13 | مخرج مروحة سقف | عدد | 4 | 4
41 | 1/3/13 | مخرج مقبس هاتف | عدد | 6 | 6
42 | 1/3/13 | مخرج مروحة شفط | عدد | 3 | 3
43 | 1/5/13 | وحدة إضاءة فلورسنت بعاكس قدرة ( 2 × 40 ) وات نوع عادى الإشتعال | عدد | 14
44 | 3/5/13 | وحدة إضاءة فلورسنت ( 1 × 40 ) وات نوع عادى الإشتعال | عدد | 5
45 | 2/5/13 | وحدة إضاءة جدارية بغطاء زجاجى مع مصدر ضوئي قدرته (100) وات | عدد | 6
46 | 1/7/13 | جرس بقرص معدنى بقطر ( 2 ) بوصة | عدد | 1
47 | 1/11/13 | سخان مياه سعة (100) لتر | عدد | 2
48 | 2/2/14 | جهاز تكييف طراز منفصل جدارى (حار / بارد) قدرة (18000) و0ح0ب/س | عدد | 4 | 4
49 | 1/4/14 | مروحة شفط جدارية مقاس (12) بوصة | عدد | 3
50 | 1/6/14 | مروحة سقف (56) بوصة كاملة | عدد | 4
51 | 1/1/11/ 1 | توريد وتركيب قاطع ثلاثي أوتوماتيكي سعة 100 أمبير | عدد | 1
|  | الإجمالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
مهندس المقاول مهندس الكهرباء المشرف المهندس المشرف |  |  |  | مدير الإشراف و التنفيذ |  |  |  | مدير إدارة المباني |  |  |  | روجع حسابيا
م / محمد هلال هلال م / محمد السيد م / عثمان إبراهيم حسب الله |  |  |  | م / عبد الله محمد عبسى |  |  |  | م / ماجد محمد معدي |  |  |  |  | محاسب |  | مدقق المشاريع
المملكــة العربيـــة السعوديــــة |  |  | بسم الله الرحمن الرحيم | [10 empty] | رقم الصفحة : 14
وزارة التربييــة والتعلبـــم |  |  | مستخلص جاري / ختامى رقم ( 18 )عن مدرسة نموذج 12 مقاوم للزلازل (ب+م) | [10 empty] | تاريخ إستلام الموقع : 1429/4/7 هـ
الإدارة العامة للتربية والتعليم بمنطقة جازان |  |  | مخطط باصقر بالأحد ( ب+م) جازان - مقاولة شركة المشروعات الشرقية لأعمال المباني | [10 empty] | مدة تنفيذ المشروع : 20 شهر
إدارة المبانـــي والتجهبــــزات المدرسيــة |  |  | عن المدة من 7 / 4/ 1429 هـ إلي 28 / 3 / 1433 هـ | [10 empty] | تاريخ النهو المقرر : 1430/12/6 هـ
م | رقم البند | وصـــــــف الأعمـــــــــــــــــــــــــــــــال | الوحده | كميه الاعمال حسب العقد | كميــــات الأعمـــــــــــال |  |  | الفئه |  | الإجمالي |  | الإستقطاع |  | الصافي بعد الإستقطاع |  | ملاحظات
[5 empty] | السابق | الحالي | الإجمالي | هــ | ريــال | هــ | ريال | هــ | ريال | هــ | ريال
أعمال الموقع العام والأعمال التكميلية
1 |  | هدم وإزالة الاسوار القائمة بالموقع | م.ط
2 |  | إزالة المخلفات والمواد العضويه خارج الموقع للمقالب العموميه | مقطوعية
3 |  | أ - إنشاء أسوار خارجية حسب المخططات | م.ط
|  | ب - إنشاء أسوار خارجية بميدة إضافية ومبانى طوب مصمت بين الميدتين | م.ط
|  | ج - إنشاء أسوار خارجية قائمة على حوائط ساندة | م.ط
4 |  | إنشاء أسوار داخلية بإرتفاع2,5 م من أعلى منسوب للفناء الداخلى | م.ط
5 |  | توريد وتركيب بوابة فرعية بالأسوار الخارجية حسب المخططات | عدد
6 |  | حفر وإزالة الأجزاء المرتفعة بالموقع من أشجار وكتل حجرية وصخرية وخلافه | م3
7 |  | توريد وردم بأتربة نظيفة خالية من الأملاح والشوائب حسب المواصفات لكامل سطح الموقع | م3
8 |  | توريد وردم تربة تحسين ( ردم إنشائى ) للموقع | م3
9 |  | توريد وتركيب مظلات للتغطية أمام المدخل مغطى بقماش pvc | م2
10 |  | توريد وتركيب مظلة معدنية من الصاج المعرج المعزول لتغطية الفناء لداخلى | م2
11 |  | أعمال تكميلية لأساسات مبنى المدرسة حسب مواصفات البند المماثل بالمقايسة
|  | أ/ حفرللأساسات | م3
|  | ب/ خرسانة عادية | م3
|  | ج/ خرسانة مسلحة معزولة بالبيتومين | م3
12 |  | أعمال تكميلية لأساسات الملحقات حسب مواصفات البند المماثل بالمقاية
|  | أ/ حفرللأساسات | م3
|  | ب/ خرسانة عادية | م3
|  | ج/ خرسانة مسلحة معزولة بالبيتومين | م3
13 |  | توريد وتنفيذ بيارة صرف مصمتة حسب المخططات | عدد
14 |  | توريد وتنفيذ أعمال الأسفلت لمواقف السيارات حسب مواصفات البلدية | م2
15 |  | توريد وتنفيذ سواتر لمنع الكشف من المجاورين | م.ط
16 |  | توريد وتنفيذ مبانى طوب مصمت أسفل الميد مع التشطيبات اللازمة | م2
17 |  | ترابيع خرسانية أسمنتية ومحمل على السعر الخرسانة العادية أسفل الترابيع | م2
18 |  | بردورات للأرصفة حسب مواصفات البند المماثل بالمقايسة | م.ط
|  | الإجمالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
مهندس المقاول المهندس المشرف |  |  |  | مدير الإشراف و التنفيذ |  |  |  | مدير إدارة المباني |  |  |  | روجع حسابيا
م / محمد هلال هلال م / عثمان إبراهيم حسب الله |  |  |  | م / عبد الله محمد عبسى |  |  |  | م / ماجد محمد معدي |  |  |  |  | محاسب |  | مدقق المشاريع
المملكــة العربيـــة السعوديــــة |  |  | بسم الله الرحمن الرحيم | [10 empty] | رقم الصفحة : 15
وزارة التربييــة والتعلبـــم |  |  | مستخلص جاري / ختامى رقم ( 18 )عن مدرسة نموذج 12 مقاوم للزلازل (ب+م) | [10 empty] | تاريخ إستلام الموقع : 1429/4/7 هـ
الإدارة العامة للتربية والتعليم بمنطقة جازان |  |  | مخطط باصقر بالأحد ( ب+م) جازان - مقاولة شركة المشروعات الشرقية لأعمال المباني | [10 empty] | مدة تنفيذ المشروع : 20 شهر
إدارة المبانـــي والتجهبــــزات المدرسيــة |  |  | عن المدة من 7 / 4/ 1429 هـ إلي 28 / 3 / 1433 هـ | [10 empty] | تاريخ النهو المقرر : 1430/12/6 هـ
م | بيــــــــــان الأعمــــــــــــال |  | قيمــــــة الأعمــــــــــال | [6 empty] | جملة الأعمال التي تمت |  | الإستقطاع |  | الصافي بعد الاستقطاع |  | ملاحظات
[10 empty] | هـــــ | ريــال | هـــــ | ريــال | هـــــ | ريــال
1 | قيمة أعمال مدرسة نموذج 12 فصل مقاوم للزلازل رقم الصفحة ( 1 ) |  | من مسلسل (1) إلي مسلسل (19) | [10 empty] | 0 | 676914.5
2 | قيمة أعمال مدرسة نموذج 12 فصل مقاوم للزلازل رقم الصفحة ( 2 ) |  | من مسلسل (20) إلي مسلسل (43) | [10 empty] | 0 | 0
3 | قيمة أعمال مدرسة نموذج 12 فصل مقاوم للزلازل رقم الصفحة ( 3 ) |  | من مسلسل ( 44) إلي مسلسل (63 ) | [10 empty] | 0 | 0
4 | قيمة أعمال مدرسة نموذج 12 فصل مقاوم للزلازل رقم الصفحة ( 4 ) |  | من مسلسل (64 ) إلي مسلسل ( 84) | [10 empty] | 0 | 0
5 | قيمة أعمال مدرسة نموذج 12 فصل مقاوم للزلازل رقم الصفحة ( 5 ) |  | من مسلسل ( 85) إلي مسلسل (106 ) | [10 empty] | 0 | 0
6 | قيمة أعمال مدرسة نموذج 12 فصل مقاوم للزلازل رقم الصفحة ( 6 ) |  | من مسلسل ( 106) إلي مسلسل ( 131) | [10 empty] | 0 | 0
7 | قيمة أعمال الأثاث لمدرسة نموذج (12) مقاوم للزلازل رقم الصفحة (7) |  | من مسلسل (132 ) إلي مسلسل (151 ) | [10 empty] | 0 | 0
8 | قيمة أعمال غرفة الكهرباء والعدادات والبوابة رقم الصفحة ( 8 ) |  | من مسلسل ( 1) إلي مسلسل ( 20) | [10 empty] | 0 | 0
9 | قيمة أعمال غرفة الكهرباء والعدادات والبوابة رقم الصفحة ( 9 ) |  | من مسلسل (21 ) إلي مسلسل ( 34) | [10 empty] | 0 | 0
10 | قيمة أعمال غرفة الكهرباء والعدادات والبوابة رقم الصفحة ( 10 ) |  | من مسلسل ( 35) إلي مسلسل ( 54) | [10 empty] | 0 | 0
11 | قيمــــــــــة أعمــــــال سكـــن الحـــــــارس رقــــــــــم الصفحــــة (11) |  | من مسلسل ( 1) إلي مسلسل ( 20) | [10 empty] | 0 | 0
12 | قيمــــــــــة أعمــــــال سكـــن الحـــــــارس رقــــــــــم الصفحــــة (12) |  | من مسلسل (21 ) إلي مسلسل ( 33) | [10 empty] | 0 | 0
13 | قيمــــــــــة أعمــــــال سكـــن الحـــــــارس رقــــــــــم الصفحــــة (13) |  | من مسلسل ( 34) إلي مسلسل ( 51) | [10 empty] | 0 | 0
14 | قيمه أهمال أعمال الموقع العام والأعمال التكميلية رقم الصفحه(14) |  | من مسلسل (1 ) إلي مسلسل (18 ) | [10 empty] | 0 | 0
| الإجمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالى | [12 empty] | 0 | 676914.5 | 676914.5
خصم |  |  | 3.58% | حسب العقد من صافي قيمة الأعمال | [7 empty] | 53.9 | 24233 |  |  | 24233.5391
الإجمالي |  | فقط ستمائة و إثنان و خمسون ألفاً و ستمائة و ثمانون جنيهاً و ستة و تسعون هلله لاغير | [11 empty] | 96 | 652680 | 652680.9609
مهنـدس المقاول مهندس الكهرباء المشرف المهنــدس المشـرف |  |  |  | مديـر الإشـراف و التنفيـذ مديــر إدارة المبانــي |  |  |  |  | المدير العام للتربيه والتعليم بمنطقه جازان |  |  |  |  | روجع حسابيا
م / محمد هلال هلال م / محمد السيد م / عثمان إبراهيم حسب الله |  |  |  | م / عبد الله محمد عبسى م / ماجد محمد معدي |  |  |  |  | شجـاع بـن محمـد بـن زعـار |  |  |  |  | محاسب |  | مدقق المشاريع
[8 empty] | إجمالي قيمة المستخلص السابق |  |  | 3943254
[8 empty] | إجمالي قيمة المستخلص الحالي |  |  | 652680.9609
[8 empty] | قيمة أعمال المستخلص الحالي |  |  | -3290573.0391
[8 empty] | نسبة إنجاز المشروع خلال المستخلص |  |  | -47.01%
[8 empty] | نسبة إنجاز المشروع الكلية |  |  | 9.324%
Note on N13: ENGMHELAL: المفروض ان مبلغ 20935 ريال تكون موجوده في خانه الريالات أو خانه الحنيه المصري ومبلغ 50 هلله في خانه الهللات أو خانه القروش وإلا يبقي ملهاش لازمه تكتب خانه الهلله أو خانه القروش

## 0
23
1 | 652680.9609 |  |  |  | 0.09 | 652680.96 | بالريال والهلله
فقط ستمائة و إثنان و خمسون ألفاً و ستمائة و ثمانون جنيهاً و ستة و تسعون هلله لاغير
|  |  |  | ملايين | آلآف | جنيهات | هلله
|  | فقط | و | مليوناً | ألفاً | جنيهاً | هلله | و | 1 | واحد | عشر | مائة | عشرة | أحد | فقط
| 0 | تسعمائة | [6 empty] | 2 | إثنان | عشرون | مائتان |  | إثنا | فقط
| 0 | تسعون | [6 empty] | 3 | ثلاثة | ثلاثون | ثلاثمائة |  |  | فقط ملايين
| 0 | تسعة | [6 empty] | 4 | أربعة | أربعون | أربعمائة |  |  | فقط مليوناً
| 0 |  |  | فقط
| 0 | [6 empty] | ستمائة و إثنان خمسون ألفاً | 5 | خمسة | خمسون | خمسمائة |  |  | إثنان و خمسون ألفاً
| 6 | ستمائة | و | ستمائة |  |  |  |  | 6 | ستة | ستون | ستمائة |  |  | ستمائة و إثنان و خمسون ألفاً
| 5 | خمسون | و | خمسون | خمسون | خمسون |  |  | 7 | سبعة | سبعون | سبعمائة |  |  | إثنان خمسونآلآف
| 2 | إثنان | و | إثنان | إثنان | إثنان |  |  | 8 | ثمانية | ثمانون | ثمانمائة |  |  | ستمائة و إثنان خمسون ألفاً
| 52 | ألفاً |  | ستمائة و إثنان و خمسون ألفاً
| 13 | و | [5 empty] | ستمائة و ثمانون ريال | 9 | تسعة | تسعون | تسعمائة |  |  | ثمانون ريال
| 6 | ستمائة | و | ستمائة | [10 empty] | ستمائة و ثمانون ريال
| 8 | ثمانون |  | ثمانون | عشرة | ثمانون | [8 empty] | ستمائة و ثمانون جنيهات
| 0 | تسعة | و | [11 empty] | ستمائة و ثمانون جنيهاً
| 80 | ريال |  | ستمائة و ثمانون جنيهاً
| 14 | و | [12 empty] | ستة و تسعون هلله
ستة و تسعون هلله
| 9 | تسعون | و | تسعون | تسعون | تسعون | [8 empty] | ستة تسعون هلله
| 6 | ستة | و | ستة | ستة | ستة | ستة تسعون
| 96 | هلله |  | ستة و تسعون هلله
| 15 | لاغير
2 | 652680.9609 |  |  |  | 0.09 | 652680.96 | بالجنيه والقرش
فقط ستمائة و إثنان و خمسون ألفاً و ستمائة و ثمانون جنيهاً و ستة و تسعون قرشاً لاغير
|  |  |  | ملايين | آلآف | جنيهات | قروش
|  | فقط | و | مليوناً | ألفاً | جنيهاً | قرشاً | و | 1 | واحد | عشر | مائة | عشرة | أحد | فقط
| 0 | تسعمائة | [6 empty] | 2 | إثنان | عشرون | مائتان |  | إثنا | فقط
| 0 | تسعون | [6 empty] | 3 | ثلاثة | ثلاثون | ثلاثمائة |  |  | فقط ملايين
| 0 | تسعة | [6 empty] | 4 | أربعة | أربعون | أربعمائة |  |  | فقط مليوناً
| 0 |  |  | فقط
| 0 | [6 empty] | ستمائة و إثنان خمسون ألفاً | 5 | خمسة | خمسون | خمسمائة |  |  | إثنان و خمسون ألفاً
| 6 | ستمائة | و | ستمائة |  |  |  |  | 6 | ستة | ستون | ستمائة |  |  | ستمائة و إثنان و خمسون ألفاً
| 5 | خمسون | و | خمسون | خمسون | خمسون |  |  | 7 | سبعة | سبعون | سبعمائة |  |  | إثنان خمسونآلآف
| 2 | إثنان | و | إثنان | إثنان | إثنان |  |  | 8 | ثمانية | ثمانون | ثمانمائة |  |  | ستمائة و إثنان خمسون ألفاً
| 52 | ألفاً |  | ستمائة و إثنان و خمسون ألفاً
| 13 | و | [5 empty] | ستمائة و ثمانون جنيهاً | 9 | تسعة | تسعون | تسعمائة |  |  | ثمانون جنيهاً
| 6 | ستمائة | و | ستمائة | [10 empty] | ستمائة و ثمانون جنيهاً
| 8 | ثمانون |  | ثمانون | عشرة | ثمانون | [8 empty] | ستمائة و ثمانون جنيهات
| 0 | تسعة | و | [11 empty] | ستمائة و ثمانون جنيهاً
| 80 | جنيهاً |  | ستمائة و ثمانون جنيهاً
| 14 | و | [12 empty] | ستة و تسعون قرشاً
ستة و تسعون قرشاً
| 9 | تسعون | و | تسعون | تسعون | تسعون | [8 empty] | ستة تسعون قروش
| 6 | ستة | و | ستة | ستة | ستة | ستة تسعون
| 96 | قرشاً |  | ستة و تسعون قرشاً
| 15 | لاغير
3 | 1233.44 |  |  |  | 0 | 1233.44 | بالدولار والسنت
فقط واحد ألفاً و مائتان و ثلاثة و ثلاثون دولار و أربعة و أربعون سنتاّ لاغير
|  |  |  | ملايين | آلآف | جنيهات | قروش
|  | فقط | و | مليوناً | ألفاً | جنيهاً | قرشاً | و | 1 | واحد | عشر | مائة | عشرة | أحد | فقط
| 0 | تسعمائة | [6 empty] | 2 | إثنان | عشرون | مائتان |  | إثنا | فقط
| 0 | تسعون | [6 empty] | 3 | ثلاثة | ثلاثون | ثلاثمائة |  |  | فقط ملايين
| 0 | تسعة | [6 empty] | 4 | أربعة | أربعون | أربعمائة |  |  | فقط مليوناً
| 0 |  |  | فقط
| 0 | [6 empty] | و واحد ألفاً | 5 | خمسة | خمسون | خمسمائة |  |  | واحد ألفاً
| 0 | تسعمائة | [6 empty] | 6 | ستة | ستون | ستمائة |  |  | واحد ألفاً
| 0 | تسعون | [6 empty] | 7 | سبعة | سبعون | سبعمائة |  |  | واحدآلآف
| 1 | واحد |  | واحد | واحد | واحد |  |  | 8 | ثمانية | ثمانون | ثمانمائة |  |  | واحد ألفاً
| 1 | ألفاً |  | واحد ألفاً
| 1 | و | [5 empty] | مائتان و ثلاثة ثلاثون دولار | 9 | تسعة | تسعون | تسعمائة |  |  | ثلاثة و ثلاثون دولار
| 2 | مائتان | و | مائتان | [10 empty] | مائتان و ثلاثة و ثلاثون دولار
| 3 | ثلاثون | و | ثلاثون | ثلاثون | ثلاثون | [8 empty] | مائتان و ثلاثة ثلاثون جنيهات
| 3 | ثلاثة | و | ثلاثة | ثلاثة | ثلاثة | [8 empty] | مائتان و ثلاثة ثلاثون جنيهاً
| 33 | دولار |  | مائتان و ثلاثة و ثلاثون دولار
| 8 | و | [12 empty] | أربعة و أربعون سنتاّ
أربعة و أربعون سنتاّ
| 4 | أربعون | و | أربعون | أربعون | أربعون | [8 empty] | أربعة أربعون قروش
| 4 | أربعة | و | أربعة | أربعة | أربعة | أربعة أربعون
| 44 | سنتاّ |  | أربعة و أربعون سنتاّ
| 8 | لاغير
4 | 22222233343 |  |  |  | 0 | 22222233343
فقط تسعمائة و إثنان و عشرون مليوناً و مائتان و ثلاثة و ثلاثون ألفاً و ثلاثمائة و ثلاثة و أربعون جنيهاً لاغير
|  |  |  | ملايين | آلآف | جنيهات | قروش
|  | فقط | و | مليوناً | ألفاً | جنيهاً | قرشاً | تسعمائة و إثنان عشرون مليوناً | 1 | واحد | عشر | مائة | عشرة | أحد | فقط إثنان و عشرون مليوناً
| 222 | تسعمائة | و | تسعمائة |  |  |  |  | 2 | إثنان | عشرون | مائتان |  | إثنا | فقط تسعمائة و إثنان و عشرون مليوناً
| 2 | عشرون | و | عشرون | عشرون | عشرون |  |  | 3 | ثلاثة | ثلاثون | ثلاثمائة |  |  | فقط إثنان عشرون ملايين
| 2 | إثنان | و | إثنان | إثنان | إثنان |  |  | 4 | أربعة | أربعون | أربعمائة |  |  | فقط تسعمائة و إثنان عشرون مليوناً
| 22 | مليوناً |  | فقط تسعمائة و إثنان و عشرون مليوناً
| 226 | و | [5 empty] | مائتان و ثلاثة ثلاثون ألفاً | 5 | خمسة | خمسون | خمسمائة |  |  | ثلاثة و ثلاثون ألفاً
| 2 | مائتان | و | مائتان |  |  |  |  | 6 | ستة | ستون | ستمائة |  |  | مائتان و ثلاثة و ثلاثون ألفاً
| 3 | ثلاثون | و | ثلاثون | ثلاثون | ثلاثون |  |  | 7 | سبعة | سبعون | سبعمائة |  |  | ثلاثة ثلاثونآلآف
| 3 | ثلاثة | و | ثلاثة | ثلاثة | ثلاثة |  |  | 8 | ثمانية | ثمانون | ثمانمائة |  |  | مائتان و ثلاثة ثلاثون ألفاً
| 33 | ألفاً |  | مائتان و ثلاثة و ثلاثون ألفاً
| 8 | و | [5 empty] | ثلاثمائة و ثلاثة أربعون جنيهاً | 9 | تسعة | تسعون | تسعمائة |  |  | ثلاثة و أربعون جنيهاً
| 3 | ثلاثمائة | و | ثلاثمائة | [10 empty] | ثلاثمائة و ثلاثة و أربعون جنيهاً
| 4 | أربعون | و | أربعون | أربعون | أربعون | [8 empty] | ثلاثمائة و ثلاثة أربعون جنيهات
| 3 | ثلاثة | و | ثلاثة | ثلاثة | ثلاثة | [8 empty] | ثلاثمائة و ثلاثة أربعون جنيهاً
| 43 | جنيهاً |  | ثلاثمائة و ثلاثة و أربعون جنيهاً
10
| 0 | تسعون | [12 empty] | قروش
| 0 | تسعة
0
| 0 | لاغير
5 | 10995336 |  |  |  | 0 | 10995336
فقط عشرة ملايين و تسعمائة و خمسة و تسعون ألفاً و ثلاثمائة و ستة و ثلاثون جنيهاً لاغير
|  |  |  | ملايين | آلآف | جنيهات | قروش
|  | فقط | و | مليوناً | ألفاً | جنيهاً | قرشاً | و عشرة مليوناً | 1 | واحد | عشر | مائة | عشرة | أحد | فقط عشرة مليوناً
| 0 | تسعمائة | [6 empty] | 2 | إثنان | عشرون | مائتان |  | إثنا | فقط عشرة مليوناً
| 1 | عشر |  | عشر | عشرة | عشرة |  |  | 3 | ثلاثة | ثلاثون | ثلاثمائة |  |  | فقط عشرة ملايين
| 0 | تسعة | [6 empty] | 4 | أربعة | أربعون | أربعمائة |  |  | فقط عشرة مليوناً
| 10 | مليوناً |  | فقط عشرة ملايين
| 1 | و | [5 empty] | تسعمائة و خمسة تسعون ألفاً | 5 | خمسة | خمسون | خمسمائة |  |  | خمسة و تسعون ألفاً
| 9 | تسعمائة | و | تسعمائة |  |  |  |  | 6 | ستة | ستون | ستمائة |  |  | تسعمائة و خمسة و تسعون ألفاً
| 9 | تسعون | و | تسعون | تسعون | تسعون |  |  | 7 | سبعة | سبعون | سبعمائة |  |  | خمسة تسعونآلآف
| 5 | خمسة | و | خمسة | خمسة | خمسة |  |  | 8 | ثمانية | ثمانون | ثمانمائة |  |  | تسعمائة و خمسة تسعون ألفاً
| 95 | ألفاً |  | تسعمائة و خمسة و تسعون ألفاً
| 23 | و | [5 empty] | ثلاثمائة و ستة ثلاثون جنيهاً | 9 | تسعة | تسعون | تسعمائة |  |  | ستة و ثلاثون جنيهاً
| 3 | ثلاثمائة | و | ثلاثمائة | [10 empty] | ثلاثمائة و ستة و ثلاثون جنيهاً
| 3 | ثلاثون | و | ثلاثون | ثلاثون | ثلاثون | [8 empty] | ثلاثمائة و ستة ثلاثون جنيهات
| 6 | ستة | و | ستة | ستة | ستة | [8 empty] | ثلاثمائة و ستة ثلاثون جنيهاً
| 36 | جنيهاً |  | ثلاثمائة و ستة و ثلاثون جنيهاً
12
| 0 | تسعون | [12 empty] | قروش
| 0 | تسعة
0
| 0 | لاغير
| 0 | 0
| 0 |  |  | 0
| 0 | لاغير
6 | 10995336 |  |  |  | 0 | 10995336
فقط عشرة ملايين و تسعمائة و خمسة و تسعون ألفاً و ثلاثمائة و ستة و ثلاثون جنيهاً لاغير
|  |  |  | ملايين | آلآف | جنيهات | قروش
|  | فقط | و | مليوناً | ألفاً | جنيهاً | قرشاً | و عشرة مليوناً | 1 | واحد | عشر | مائة | عشرة | أحد | فقط عشرة مليوناً
| 0 | تسعمائة | [6 empty] | 2 | إثنان | عشرون | مائتان |  | إثنا | فقط عشرة مليوناً
| 1 | عشر |  | عشر | عشرة | عشرة |  |  | 3 | ثلاثة | ثلاثون | ثلاثمائة |  |  | فقط عشرة ملايين
| 0 | تسعة | [6 empty] | 4 | أربعة | أربعون | أربعمائة |  |  | فقط عشرة مليوناً
| 10 | مليوناً |  | فقط عشرة ملايين
| 1 | و | [5 empty] | تسعمائة و خمسة تسعون ألفاً | 5 | خمسة | خمسون | خمسمائة |  |  | خمسة و تسعون ألفاً
| 9 | تسعمائة | و | تسعمائة |  |  |  |  | 6 | ستة | ستون | ستمائة |  |  | تسعمائة و خمسة و تسعون ألفاً
| 9 | تسعون | و | تسعون | تسعون | تسعون |  |  | 7 | سبعة | سبعون | سبعمائة |  |  | خمسة تسعونآلآف
| 5 | خمسة | و | خمسة | خمسة | خمسة |  |  | 8 | ثمانية | ثمانون | ثمانمائة |  |  | تسعمائة و خمسة تسعون ألفاً
| 95 | ألفاً |  | تسعمائة و خمسة و تسعون ألفاً
| 23 | و | [5 empty] | ثلاثمائة و ستة ثلاثون جنيهاً | 9 | تسعة | تسعون | تسعمائة |  |  | ستة و ثلاثون جنيهاً
| 3 | ثلاثمائة | و | ثلاثمائة | [10 empty] | ثلاثمائة و ستة و ثلاثون جنيهاً
| 3 | ثلاثون | و | ثلاثون | ثلاثون | ثلاثون | [8 empty] | ثلاثمائة و ستة ثلاثون جنيهات
| 6 | ستة | و | ستة | ستة | ستة | [8 empty] | ثلاثمائة و ستة ثلاثون جنيهاً
| 36 | جنيهاً |  | ثلاثمائة و ستة و ثلاثون جنيهاً
12
| 0 | تسعون | [12 empty] | قروش
| 0 | تسعة
0
| 0 | لاغير
7 | 10995336 |  |  |  | 0 | 10995336
فقط عشرة ملايين و تسعمائة و خمسة و تسعون ألفاً و ثلاثمائة و ستة و ثلاثون جنيهاً لاغير
|  |  |  | ملايين | آلآف | جنيهات | قروش
|  | فقط | و | مليوناً | ألفاً | جنيهاً | قرشاً | و عشرة مليوناً | 1 | واحد | عشر | مائة | عشرة | أحد | فقط عشرة مليوناً
| 0 | تسعمائة | [6 empty] | 2 | إثنان | عشرون | مائتان |  | إثنا | فقط عشرة مليوناً
| 1 | عشر |  | عشر | عشرة | عشرة |  |  | 3 | ثلاثة | ثلاثون | ثلاثمائة |  |  | فقط عشرة ملايين
| 0 | تسعة | [6 empty] | 4 | أربعة | أربعون | أربعمائة |  |  | فقط عشرة مليوناً
| 10 | مليوناً |  | فقط عشرة ملايين
| 1 | و | [5 empty] | تسعمائة و خمسة تسعون ألفاً | 5 | خمسة | خمسون | خمسمائة |  |  | خمسة و تسعون ألفاً
| 9 | تسعمائة | و | تسعمائة |  |  |  |  | 6 | ستة | ستون | ستمائة |  |  | تسعمائة و خمسة و تسعون ألفاً
| 9 | تسعون | و | تسعون | تسعون | تسعون |  |  | 7 | سبعة | سبعون | سبعمائة |  |  | خمسة تسعونآلآف
| 5 | خمسة | و | خمسة | خمسة | خمسة |  |  | 8 | ثمانية | ثمانون | ثمانمائة |  |  | تسعمائة و خمسة تسعون ألفاً
| 95 | ألفاً |  | تسعمائة و خمسة و تسعون ألفاً
| 23 | و | [5 empty] | ثلاثمائة و ستة ثلاثون جنيهاً | 9 | تسعة | تسعون | تسعمائة |  |  | ستة و ثلاثون جنيهاً
| 3 | ثلاثمائة | و | ثلاثمائة | [10 empty] | ثلاثمائة و ستة و ثلاثون جنيهاً
| 3 | ثلاثون | و | ثلاثون | ثلاثون | ثلاثون | [8 empty] | ثلاثمائة و ستة ثلاثون جنيهات
| 6 | ستة | و | ستة | ستة | ستة | [8 empty] | ثلاثمائة و ستة ثلاثون جنيهاً
| 36 | جنيهاً |  | ثلاثمائة و ستة و ثلاثون جنيهاً
12
| 0 | تسعون | [12 empty] | قروش
| 0 | تسعة
0
| 0 | لاغير
8 | 10995336 |  |  |  | 0 | 10995336
فقط عشرة ملايين و تسعمائة و خمسة و تسعون ألفاً و ثلاثمائة و ستة و ثلاثون جنيهاً لاغير
|  |  |  | ملايين | آلآف | جنيهات | قروش
|  | فقط | و | مليوناً | ألفاً | جنيهاً | قرشاً | و عشرة مليوناً | 1 | واحد | عشر | مائة | عشرة | أحد | فقط عشرة مليوناً
| 0 | تسعمائة | [6 empty] | 2 | إثنان | عشرون | مائتان |  | إثنا | فقط عشرة مليوناً
| 1 | عشر |  | عشر | عشرة | عشرة |  |  | 3 | ثلاثة | ثلاثون | ثلاثمائة |  |  | فقط عشرة ملايين
| 0 | تسعة | [6 empty] | 4 | أربعة | أربعون | أربعمائة |  |  | فقط عشرة مليوناً
| 10 | مليوناً |  | فقط عشرة ملايين
| 1 | و | [5 empty] | تسعمائة و خمسة تسعون ألفاً | 5 | خمسة | خمسون | خمسمائة |  |  | خمسة و تسعون ألفاً
| 9 | تسعمائة | و | تسعمائة |  |  |  |  | 6 | ستة | ستون | ستمائة |  |  | تسعمائة و خمسة و تسعون ألفاً
| 9 | تسعون | و | تسعون | تسعون | تسعون |  |  | 7 | سبعة | سبعون | سبعمائة |  |  | خمسة تسعونآلآف
| 5 | خمسة | و | خمسة | خمسة | خمسة |  |  | 8 | ثمانية | ثمانون | ثمانمائة |  |  | تسعمائة و خمسة تسعون ألفاً
| 95 | ألفاً |  | تسعمائة و خمسة و تسعون ألفاً
| 23 | و | [5 empty] | ثلاثمائة و ستة ثلاثون جنيهاً | 9 | تسعة | تسعون | تسعمائة |  |  | ستة و ثلاثون جنيهاً
| 3 | ثلاثمائة | و | ثلاثمائة | [10 empty] | ثلاثمائة و ستة و ثلاثون جنيهاً
| 3 | ثلاثون | و | ثلاثون | ثلاثون | ثلاثون | [8 empty] | ثلاثمائة و ستة ثلاثون جنيهات
| 6 | ستة | و | ستة | ستة | ستة | [8 empty] | ثلاثمائة و ستة ثلاثون جنيهاً
| 36 | جنيهاً |  | ثلاثمائة و ستة و ثلاثون جنيهاً
12
| 0 | تسعون | [12 empty] | قروش
| 0 | تسعة
0
| 0 | لاغير
9 | 10995336 |  |  |  | 0 | 10995336
فقط عشرة ملايين و تسعمائة و خمسة و تسعون ألفاً و ثلاثمائة و ستة و ثلاثون جنيهاً لاغير
|  |  |  | ملايين | آلآف | جنيهات | قروش
|  | فقط | و | مليوناً | ألفاً | جنيهاً | قرشاً | و عشرة مليوناً | 1 | واحد | عشر | مائة | عشرة | أحد | فقط عشرة مليوناً
| 0 | تسعمائة | [6 empty] | 2 | إثنان | عشرون | مائتان |  | إثنا | فقط عشرة مليوناً
| 1 | عشر |  | عشر | عشرة | عشرة |  |  | 3 | ثلاثة | ثلاثون | ثلاثمائة |  |  | فقط عشرة ملايين
| 0 | تسعة | [6 empty] | 4 | أربعة | أربعون | أربعمائة |  |  | فقط عشرة مليوناً
| 10 | مليوناً |  | فقط عشرة ملايين
| 1 | و | [5 empty] | تسعمائة و خمسة تسعون ألفاً | 5 | خمسة | خمسون | خمسمائة |  |  | خمسة و تسعون ألفاً
| 9 | تسعمائة | و | تسعمائة |  |  |  |  | 6 | ستة | ستون | ستمائة |  |  | تسعمائة و خمسة و تسعون ألفاً
| 9 | تسعون | و | تسعون | تسعون | تسعون |  |  | 7 | سبعة | سبعون | سبعمائة |  |  | خمسة تسعونآلآف
| 5 | خمسة | و | خمسة | خمسة | خمسة |  |  | 8 | ثمانية | ثمانون | ثمانمائة |  |  | تسعمائة و خمسة تسعون ألفاً
| 95 | ألفاً |  | تسعمائة و خمسة و تسعون ألفاً
| 23 | و | [5 empty] | ثلاثمائة و ستة ثلاثون جنيهاً | 9 | تسعة | تسعون | تسعمائة |  |  | ستة و ثلاثون جنيهاً
| 3 | ثلاثمائة | و | ثلاثمائة | [10 empty] | ثلاثمائة و ستة و ثلاثون جنيهاً
| 3 | ثلاثون | و | ثلاثون | ثلاثون | ثلاثون | [8 empty] | ثلاثمائة و ستة ثلاثون جنيهات
| 6 | ستة | و | ستة | ستة | ستة | [8 empty] | ثلاثمائة و ستة ثلاثون جنيهاً
| 36 | جنيهاً |  | ثلاثمائة و ستة و ثلاثون جنيهاً
12
| 0 | تسعون | [12 empty] | قروش
| 0 | تسعة
0
| 0 | لاغير
10 | 10995336 |  |  |  | 0 | 10995336
فقط عشرة ملايين و تسعمائة و خمسة و تسعون ألفاً و ثلاثمائة و ستة و ثلاثون جنيهاً لاغير
|  |  |  | ملايين | آلآف | جنيهات | قروش
|  | فقط | و | مليوناً | ألفاً | جنيهاً | قرشاً | و عشرة مليوناً | 1 | واحد | عشر | مائة | عشرة | أحد | فقط عشرة مليوناً
| 0 | تسعمائة | [6 empty] | 2 | إثنان | عشرون | مائتان |  | إثنا | فقط عشرة مليوناً
| 1 | عشر |  | عشر | عشرة | عشرة |  |  | 3 | ثلاثة | ثلاثون | ثلاثمائة |  |  | فقط عشرة ملايين
| 0 | تسعة | [6 empty] | 4 | أربعة | أربعون | أربعمائة |  |  | فقط عشرة مليوناً
| 10 | مليوناً |  | فقط عشرة ملايين
| 1 | و | [5 empty] | تسعمائة و خمسة تسعون ألفاً | 5 | خمسة | خمسون | خمسمائة |  |  | خمسة و تسعون ألفاً
| 9 | تسعمائة | و | تسعمائة |  |  |  |  | 6 | ستة | ستون | ستمائة |  |  | تسعمائة و خمسة و تسعون ألفاً
| 9 | تسعون | و | تسعون | تسعون | تسعون |  |  | 7 | سبعة | سبعون | سبعمائة |  |  | خمسة تسعونآلآف
| 5 | خمسة | و | خمسة | خمسة | خمسة |  |  | 8 | ثمانية | ثمانون | ثمانمائة |  |  | تسعمائة و خمسة تسعون ألفاً
| 95 | ألفاً |  | تسعمائة و خمسة و تسعون ألفاً
| 23 | و | [5 empty] | ثلاثمائة و ستة ثلاثون جنيهاً | 9 | تسعة | تسعون | تسعمائة |  |  | ستة و ثلاثون جنيهاً
| 3 | ثلاثمائة | و | ثلاثمائة | [10 empty] | ثلاثمائة و ستة و ثلاثون جنيهاً
| 3 | ثلاثون | و | ثلاثون | ثلاثون | ثلاثون | [8 empty] | ثلاثمائة و ستة ثلاثون جنيهات
| 6 | ستة | و | ستة | ستة | ستة | [8 empty] | ثلاثمائة و ستة ثلاثون جنيهاً
| 36 | جنيهاً |  | ثلاثمائة و ستة و ثلاثون جنيهاً
12
| 0 | تسعون | [12 empty] | قروش
| 0 | تسعة
0
| 0 | لاغير
11 | 10995336 |  |  |  | 0 | 10995336
فقط عشرة ملايين و تسعمائة و خمسة و تسعون ألفاً و ثلاثمائة و ستة و ثلاثون جنيهاً لاغير
|  |  |  | ملايين | آلآف | جنيهات | قروش
|  | فقط | و | مليوناً | ألفاً | جنيهاً | قرشاً | و عشرة مليوناً | 1 | واحد | عشر | مائة | عشرة | أحد | فقط عشرة مليوناً
| 0 | تسعمائة | [6 empty] | 2 | إثنان | عشرون | مائتان |  | إثنا | فقط عشرة مليوناً
| 1 | عشر |  | عشر | عشرة | عشرة |  |  | 3 | ثلاثة | ثلاثون | ثلاثمائة |  |  | فقط عشرة ملايين
| 0 | تسعة | [6 empty] | 4 | أربعة | أربعون | أربعمائة |  |  | فقط عشرة مليوناً
| 10 | مليوناً |  | فقط عشرة ملايين
| 1 | و | [5 empty] | تسعمائة و خمسة تسعون ألفاً | 5 | خمسة | خمسون | خمسمائة |  |  | خمسة و تسعون ألفاً
| 9 | تسعمائة | و | تسعمائة |  |  |  |  | 6 | ستة | ستون | ستمائة |  |  | تسعمائة و خمسة و تسعون ألفاً
| 9 | تسعون | و | تسعون | تسعون | تسعون |  |  | 7 | سبعة | سبعون | سبعمائة |  |  | خمسة تسعونآلآف
| 5 | خمسة | و | خمسة | خمسة | خمسة |  |  | 8 | ثمانية | ثمانون | ثمانمائة |  |  | تسعمائة و خمسة تسعون ألفاً
| 95 | ألفاً |  | تسعمائة و خمسة و تسعون ألفاً
| 23 | و | [5 empty] | ثلاثمائة و ستة ثلاثون جنيهاً | 9 | تسعة | تسعون | تسعمائة |  |  | ستة و ثلاثون جنيهاً
| 3 | ثلاثمائة | و | ثلاثمائة | [10 empty] | ثلاثمائة و ستة و ثلاثون جنيهاً
| 3 | ثلاثون | و | ثلاثون | ثلاثون | ثلاثون | [8 empty] | ثلاثمائة و ستة ثلاثون جنيهات
| 6 | ستة | و | ستة | ستة | ستة | [8 empty] | ثلاثمائة و ستة ثلاثون جنيهاً
| 36 | جنيهاً |  | ثلاثمائة و ستة و ثلاثون جنيهاً
12
| 0 | تسعون | [12 empty] | قروش
| 0 | تسعة
0
| 0 | لاغير
12 | 10995336 |  |  |  | 0 | 10995336
فقط عشرة ملايين و تسعمائة و خمسة و تسعون ألفاً و ثلاثمائة و ستة و ثلاثون جنيهاً لاغير
|  |  |  | ملايين | آلآف | جنيهات | قروش
|  | فقط | و | مليوناً | ألفاً | جنيهاً | قرشاً | و عشرة مليوناً | 1 | واحد | عشر | مائة | عشرة | أحد | فقط عشرة مليوناً
| 0 | تسعمائة | [6 empty] | 2 | إثنان | عشرون | مائتان |  | إثنا | فقط عشرة مليوناً
| 1 | عشر |  | عشر | عشرة | عشرة |  |  | 3 | ثلاثة | ثلاثون | ثلاثمائة |  |  | فقط عشرة ملايين
| 0 | تسعة | [6 empty] | 4 | أربعة | أربعون | أربعمائة |  |  | فقط عشرة مليوناً
| 10 | مليوناً |  | فقط عشرة ملايين
| 1 | و | [5 empty] | تسعمائة و خمسة تسعون ألفاً | 5 | خمسة | خمسون | خمسمائة |  |  | خمسة و تسعون ألفاً
| 9 | تسعمائة | و | تسعمائة |  |  |  |  | 6 | ستة | ستون | ستمائة |  |  | تسعمائة و خمسة و تسعون ألفاً
| 9 | تسعون | و | تسعون | تسعون | تسعون |  |  | 7 | سبعة | سبعون | سبعمائة |  |  | خمسة تسعونآلآف
| 5 | خمسة | و | خمسة | خمسة | خمسة |  |  | 8 | ثمانية | ثمانون | ثمانمائة |  |  | تسعمائة و خمسة تسعون ألفاً
| 95 | ألفاً |  | تسعمائة و خمسة و تسعون ألفاً
| 23 | و | [5 empty] | ثلاثمائة و ستة ثلاثون جنيهاً | 9 | تسعة | تسعون | تسعمائة |  |  | ستة و ثلاثون جنيهاً
| 3 | ثلاثمائة | و | ثلاثمائة | [10 empty] | ثلاثمائة و ستة و ثلاثون جنيهاً
| 3 | ثلاثون | و | ثلاثون | ثلاثون | ثلاثون | [8 empty] | ثلاثمائة و ستة ثلاثون جنيهات
| 6 | ستة | و | ستة | ستة | ستة | [8 empty] | ثلاثمائة و ستة ثلاثون جنيهاً
| 36 | جنيهاً |  | ثلاثمائة و ستة و ثلاثون جنيهاً
12
| 0 | تسعون | [12 empty] | قروش
| 0 | تسعة
0
| 0 | لاغير
13 | 790.43 |  |  |  | 0 | 790.43
فقط سبعمائة و تسعون جنيهاً و ثلاثة و أربعون قرشاً لاغير
|  |  |  | ملايين | آلآف | جنيهات | قروش
|  | فقط | و | مليوناً | ألفاً | جنيهاً | قرشاً | و | 1 | واحد | عشر | مائة | عشرة | أحد | فقط
| 0 | تسعمائة | [6 empty] | 2 | إثنان | عشرون | مائتان |  | إثنا | فقط
| 0 | تسعون | [6 empty] | 3 | ثلاثة | ثلاثون | ثلاثمائة |  |  | فقط ملايين
| 0 | تسعة | [6 empty] | 4 | أربعة | أربعون | أربعمائة |  |  | فقط مليوناً
| 0 |  |  | فقط
| 0 | [6 empty] | و | 5 | خمسة | خمسون | خمسمائة
| 0 | تسعمائة | [6 empty] | 6 | ستة | ستون | ستمائة
| 0 | تسعون | [6 empty] | 7 | سبعة | سبعون | سبعمائة |  |  | آلآف
| 0 | تسعة | [6 empty] | 8 | ثمانية | ثمانون | ثمانمائة |  |  | ألفاً
0
| 0 | [6 empty] | سبعمائة و تسعون جنيهاً | 9 | تسعة | تسعون | تسعمائة |  |  | تسعون جنيهاً
| 7 | سبعمائة | و | سبعمائة | [10 empty] | سبعمائة و تسعون جنيهاً
| 9 | تسعون |  | تسعون | عشرة | تسعون | [8 empty] | سبعمائة و تسعون جنيهات
| 0 | تسعة | و | [11 empty] | سبعمائة و تسعون جنيهاً
| 90 | جنيهاً |  | سبعمائة و تسعون جنيهاً
| 16 | و | [12 empty] | ثلاثة و أربعون قرشاً
ثلاثة و أربعون قرشاً
| 4 | أربعون | و | أربعون | أربعون | أربعون | [8 empty] | ثلاثة أربعون قروش
| 3 | ثلاثة | و | ثلاثة | ثلاثة | ثلاثة | ثلاثة أربعون
| 43 | قرشاً |  | ثلاثة و أربعون قرشاً
| 7 | لاغير
14 | 100 |  |  |  | 0 | 100
فقط مائة جنيهاً لاغير
|  |  |  | ملايين | آلآف | جنيهات | قروش
|  | فقط | و | مليوناً | ألفاً | جنيهاً | قرشاً | و | 1 | واحد | عشر | مائة | عشرة | أحد | فقط
| 0 | تسعمائة | [6 empty] | 2 | إثنان | عشرون | مائتان |  | إثنا | فقط
| 0 | تسعون | [6 empty] | 3 | ثلاثة | ثلاثون | ثلاثمائة |  |  | فقط ملايين
| 0 | تسعة | [6 empty] | 4 | أربعة | أربعون | أربعمائة |  |  | فقط مليوناً
| 0 |  |  | فقط
| 0 | [6 empty] | و | 5 | خمسة | خمسون | خمسمائة
| 0 | تسعمائة | [6 empty] | 6 | ستة | ستون | ستمائة
| 0 | تسعون | [6 empty] | 7 | سبعة | سبعون | سبعمائة |  |  | آلآف
| 0 | تسعة | [6 empty] | 8 | ثمانية | ثمانون | ثمانمائة |  |  | ألفاً
0
| 0 | [6 empty] | مائة و جنيهاً | 9 | تسعة | تسعون | تسعمائة |  |  | جنيهاً
| 1 | مائة |  | مائة | [10 empty] | مائة جنيهاً
| 0 | تسعون | [12 empty] | مائة جنيهات
| 0 | تسعة | [12 empty] | مائة جنيهاً
| 0 | جنيهاً |  | مائة جنيهاً
1
| 0 | تسعون | [12 empty] | قروش
| 0 | تسعة
0
| 0 | لاغير
15 | 40 |  |  |  | 0 | 40
فقط أربعون جنيهاً لاغير
|  |  |  | ملايين | آلآف | جنيهات | قروش
|  | فقط | و | مليوناً | ألفاً | جنيهاً | قرشاً | و | 1 | واحد | عشر | مائة | عشرة | أحد | فقط
| 0 | تسعمائة | [6 empty] | 2 | إثنان | عشرون | مائتان |  | إثنا | فقط
| 0 | تسعون | [6 empty] | 3 | ثلاثة | ثلاثون | ثلاثمائة |  |  | فقط ملايين
| 0 | تسعة | [6 empty] | 4 | أربعة | أربعون | أربعمائة |  |  | فقط مليوناً
| 0 |  |  | فقط
| 0 | [6 empty] | و | 5 | خمسة | خمسون | خمسمائة
| 0 | تسعمائة | [6 empty] | 6 | ستة | ستون | ستمائة
| 0 | تسعون | [6 empty] | 7 | سبعة | سبعون | سبعمائة |  |  | آلآف
| 0 | تسعة | [6 empty] | 8 | ثمانية | ثمانون | ثمانمائة |  |  | ألفاً
0
| 0 | [6 empty] | و أربعون جنيهاً | 9 | تسعة | تسعون | تسعمائة |  |  | أربعون جنيهاً
| 0 | تسعمائة | [12 empty] | أربعون جنيهاً
| 4 | أربعون |  | أربعون | عشرة | أربعون | [8 empty] | أربعون جنيهات
| 0 | تسعة | و | [11 empty] | أربعون جنيهاً
| 40 | جنيهاً |  | أربعون جنيهاً
4
| 0 | تسعون | [12 empty] | قروش
| 0 | تسعة
0
| 0 | لاغير
16 | 50 |  |  |  | 0 | 50
فقط خمسون جنيهاً لاغير
|  |  |  | ملايين | آلآف | جنيهات | قروش
|  | فقط | و | مليوناً | ألفاً | جنيهاً | قرشاً | و | 1 | واحد | عشر | مائة | عشرة | أحد | فقط
| 0 | تسعمائة | [6 empty] | 2 | إثنان | عشرون | مائتان |  | إثنا | فقط
| 0 | تسعون | [6 empty] | 3 | ثلاثة | ثلاثون | ثلاثمائة |  |  | فقط ملايين
| 0 | تسعة | [6 empty] | 4 | أربعة | أربعون | أربعمائة |  |  | فقط مليوناً
| 0 |  |  | فقط
| 0 | [6 empty] | و | 5 | خمسة | خمسون | خمسمائة
| 0 | تسعمائة | [6 empty] | 6 | ستة | ستون | ستمائة
| 0 | تسعون | [6 empty] | 7 | سبعة | سبعون | سبعمائة |  |  | آلآف
| 0 | تسعة | [6 empty] | 8 | ثمانية | ثمانون | ثمانمائة |  |  | ألفاً
0
| 0 | [6 empty] | و خمسون جنيهاً | 9 | تسعة | تسعون | تسعمائة |  |  | خمسون جنيهاً
| 0 | تسعمائة | [12 empty] | خمسون جنيهاً
| 5 | خمسون |  | خمسون | عشرة | خمسون | [8 empty] | خمسون جنيهات
| 0 | تسعة | و | [11 empty] | خمسون جنيهاً
| 50 | جنيهاً |  | خمسون جنيهاً
5
| 0 | تسعون | [12 empty] | قروش
| 0 | تسعة
0
| 0 | لاغير
17 | 0 |  |  |  | 0 | 0
فقط لاغير
|  |  |  | ملايين | آلآف | جنيهات | قروش
|  | فقط | و | مليوناً | ألفاً | جنيهاً | قرشاً | و | 1 | واحد | عشر | مائة | عشرة | أحد | فقط
| 0 | تسعمائة | [6 empty] | 2 | إثنان | عشرون | مائتان |  | إثنا | فقط
| 0 | تسعون | [6 empty] | 3 | ثلاثة | ثلاثون | ثلاثمائة |  |  | فقط ملايين
| 0 | تسعة | [6 empty] | 4 | أربعة | أربعون | أربعمائة |  |  | فقط مليوناً
| 0 |  |  | فقط
| 0 | [6 empty] | و | 5 | خمسة | خمسون | خمسمائة
| 0 | تسعمائة | [6 empty] | 6 | ستة | ستون | ستمائة
| 0 | تسعون | [6 empty] | 7 | سبعة | سبعون | سبعمائة |  |  | آلآف
| 0 | تسعة | [6 empty] | 8 | ثمانية | ثمانون | ثمانمائة |  |  | ألفاً
0
| 0 | [6 empty] | و | 9 | تسعة | تسعون | تسعمائة
| 0 | تسعمائة
| 0 | تسعون | [12 empty] | جنيهات
| 0 | تسعة | [12 empty] | جنيهاً
0
0
| 0 | تسعون | [12 empty] | قروش
| 0 | تسعة
0
| 0 | لاغير
18 | 0 |  |  |  | 0 | 0
فقط لاغير
|  |  |  | ملايين | آلآف | جنيهات | قروش
|  | فقط | و | مليوناً | ألفاً | جنيهاً | قرشاً | و | 1 | واحد | عشر | مائة | عشرة | أحد | فقط
| 0 | تسعمائة | [6 empty] | 2 | إثنان | عشرون | مائتان |  | إثنا | فقط
| 0 | تسعون | [6 empty] | 3 | ثلاثة | ثلاثون | ثلاثمائة |  |  | فقط ملايين
| 0 | تسعة | [6 empty] | 4 | أربعة | أربعون | أربعمائة |  |  | فقط مليوناً
| 0 |  |  | فقط
| 0 | [6 empty] | و | 5 | خمسة | خمسون | خمسمائة
| 0 | تسعمائة | [6 empty] | 6 | ستة | ستون | ستمائة
| 0 | تسعون | [6 empty] | 7 | سبعة | سبعون | سبعمائة |  |  | آلآف
| 0 | تسعة | [6 empty] | 8 | ثمانية | ثمانون | ثمانمائة |  |  | ألفاً
0
| 0 | [6 empty] | و | 9 | تسعة | تسعون | تسعمائة
| 0 | تسعمائة
| 0 | تسعون | [12 empty] | جنيهات
| 0 | تسعة | [12 empty] | جنيهاً
0
0
| 0 | تسعون | [12 empty] | قروش
| 0 | تسعة
0
| 0 | لاغير
19 | 0 |  |  |  | 0 | 0
فقط لاغير
|  |  |  | ملايين | آلآف | جنيهات | قروش
|  | فقط | و | مليوناً | ألفاً | جنيهاً | قرشاً | و | 1 | واحد | عشر | مائة | عشرة | أحد | فقط
| 0 | تسعمائة | [6 empty] | 2 | إثنان | عشرون | مائتان |  | إثنا | فقط
| 0 | تسعون | [6 empty] | 3 | ثلاثة | ثلاثون | ثلاثمائة |  |  | فقط ملايين
| 0 | تسعة | [6 empty] | 4 | أربعة | أربعون | أربعمائة |  |  | فقط مليوناً
| 0 |  |  | فقط
| 0 | [6 empty] | و | 5 | خمسة | خمسون | خمسمائة
| 0 | تسعمائة | [6 empty] | 6 | ستة | ستون | ستمائة
| 0 | تسعون | [6 empty] | 7 | سبعة | سبعون | سبعمائة |  |  | آلآف
| 0 | تسعة | [6 empty] | 8 | ثمانية | ثمانون | ثمانمائة |  |  | ألفاً
0
| 0 | [6 empty] | و | 9 | تسعة | تسعون | تسعمائة
| 0 | تسعمائة
| 0 | تسعون | [12 empty] | جنيهات
| 0 | تسعة | [12 empty] | جنيهاً
0
0
| 0 | تسعون | [12 empty] | قروش
| 0 | تسعة
0
| 0 | لاغير
20 | 0 |  |  |  | 0 | 0
فقط لاغير
|  |  |  | ملايين | آلآف | جنيهات | قروش
|  | فقط | و | مليوناً | ألفاً | جنيهاً | قرشاً | و | 1 | واحد | عشر | مائة | عشرة | أحد | فقط
| 0 | تسعمائة | [6 empty] | 2 | إثنان | عشرون | مائتان |  | إثنا | فقط
| 0 | تسعون | [6 empty] | 3 | ثلاثة | ثلاثون | ثلاثمائة |  |  | فقط ملايين
| 0 | تسعة | [6 empty] | 4 | أربعة | أربعون | أربعمائة |  |  | فقط مليوناً
| 0 |  |  | فقط
| 0 | [6 empty] | و | 5 | خمسة | خمسون | خمسمائة
| 0 | تسعمائة | [6 empty] | 6 | ستة | ستون | ستمائة
| 0 | تسعون | [6 empty] | 7 | سبعة | سبعون | سبعمائة |  |  | آلآف
| 0 | تسعة | [6 empty] | 8 | ثمانية | ثمانون | ثمانمائة |  |  | ألفاً
0
| 0 | [6 empty] | و | 9 | تسعة | تسعون | تسعمائة
| 0 | تسعمائة
| 0 | تسعون | [12 empty] | جنيهات
| 0 | تسعة | [12 empty] | جنيهاً
0
0
| 0 | تسعون | [12 empty] | قروش
| 0 | تسعة
0
| 0 | لاغير
21 | 100 |  |  |  | 0 | 100
فقط مائة جنيهاً لاغير
|  |  |  | ملايين | آلآف | جنيهات | قروش
|  | فقط | و | مليوناً | ألفاً | جنيهاً | قرشاً | و | 1 | واحد | عشر | مائة | عشرة | أحد | فقط
| 0 | تسعمائة | [6 empty] | 2 | إثنان | عشرون | مائتان |  | إثنا | فقط
| 0 | تسعون | [6 empty] | 3 | ثلاثة | ثلاثون | ثلاثمائة |  |  | فقط ملايين
| 0 | تسعة | [6 empty] | 4 | أربعة | أربعون | أربعمائة |  |  | فقط مليوناً
| 0 |  |  | فقط
| 0 | [6 empty] | و | 5 | خمسة | خمسون | خمسمائة
| 0 | تسعمائة | [6 empty] | 6 | ستة | ستون | ستمائة
| 0 | تسعون | [6 empty] | 7 | سبعة | سبعون | سبعمائة |  |  | آلآف
| 0 | تسعة | [6 empty] | 8 | ثمانية | ثمانون | ثمانمائة |  |  | ألفاً
0
| 0 | [6 empty] | مائة و جنيهاً | 9 | تسعة | تسعون | تسعمائة |  |  | جنيهاً
| 1 | مائة |  | مائة | [10 empty] | مائة جنيهاً
| 0 | تسعون | [12 empty] | مائة جنيهات
| 0 | تسعة | [12 empty] | مائة جنيهاً
| 0 | جنيهاً |  | مائة جنيهاً
1
| 0 | تسعون | [12 empty] | قروش
| 0 | تسعة
0
| 0 | لاغير
22 | 100 |  |  |  | 0 | 100
فقط مائة جنيهاً لاغير
|  |  |  | ملايين | آلآف | جنيهات | قروش
|  | فقط | و | مليوناً | ألفاً | جنيهاً | قرشاً | و | 1 | واحد | عشر | مائة | عشرة | أحد | فقط
| 0 | تسعمائة | [6 empty] | 2 | إثنان | عشرون | مائتان |  | إثنا | فقط
| 0 | تسعون | [6 empty] | 3 | ثلاثة | ثلاثون | ثلاثمائة |  |  | فقط ملايين
| 0 | تسعة | [6 empty] | 4 | أربعة | أربعون | أربعمائة |  |  | فقط مليوناً
| 0 |  |  | فقط
| 0 | [6 empty] | و | 5 | خمسة | خمسون | خمسمائة
| 0 | تسعمائة | [6 empty] | 6 | ستة | ستون | ستمائة
| 0 | تسعون | [6 empty] | 7 | سبعة | سبعون | سبعمائة |  |  | آلآف
| 0 | تسعة | [6 empty] | 8 | ثمانية | ثمانون | ثمانمائة |  |  | ألفاً
0
| 0 | [6 empty] | مائة و جنيهاً | 9 | تسعة | تسعون | تسعمائة |  |  | جنيهاً
| 1 | مائة |  | مائة | [10 empty] | مائة جنيهاً
| 0 | تسعون | [12 empty] | مائة جنيهات
| 0 | تسعة | [12 empty] | مائة جنيهاً
| 0 | جنيهاً |  | مائة جنيهاً
1
| 0 | تسعون | [12 empty] | قروش
| 0 | تسعة
0
| 0 | لاغير
23 | 1000 |  |  |  | 0 | 1000
فقط واحد ألفاً لاغير
|  |  |  | ملايين | آلآف | جنيهات | قروش
|  | فقط | و | مليوناً | ألفاً | جنيهاً | قرشاً | و | 1 | واحد | عشر | مائة | عشرة | أحد | فقط
| 0 | تسعمائة | [6 empty] | 2 | إثنان | عشرون | مائتان |  | إثنا | فقط
| 0 | تسعون | [6 empty] | 3 | ثلاثة | ثلاثون | ثلاثمائة |  |  | فقط ملايين
| 0 | تسعة | [6 empty] | 4 | أربعة | أربعون | أربعمائة |  |  | فقط مليوناً
| 0 |  |  | فقط
| 0 | [6 empty] | و واحد ألفاً | 5 | خمسة | خمسون | خمسمائة |  |  | واحد ألفاً
| 0 | تسعمائة | [6 empty] | 6 | ستة | ستون | ستمائة |  |  | واحد ألفاً
| 0 | تسعون | [6 empty] | 7 | سبعة | سبعون | سبعمائة |  |  | واحدآلآف
| 1 | واحد |  | واحد | واحد | واحد |  |  | 8 | ثمانية | ثمانون | ثمانمائة |  |  | واحد ألفاً
| 1 | ألفاً |  | واحد ألفاً
| 1 | [6 empty] | و | 9 | تسعة | تسعون | تسعمائة
| 0 | تسعمائة
| 0 | تسعون | [12 empty] | جنيهات
| 0 | تسعة | [12 empty] | جنيهاً
0
0
| 0 | تسعون | [12 empty] | قروش
| 0 | تسعة
0
| 0 | لاغير